**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**Αριθ. Απόφασης 392 /2018**

**ΑΔΑ:** ΩΟΦ0ΩΨΑ-ΜΞΑ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ**

**ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 40ο/2018 Της 16Ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2018**

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: ‘‘** **Διάλυση ή μη της σύμβασης της μελέτης**:  **Μελέτη διαμόρφωσης πλατείας Αγ. Θεοδώρας.’’**

Στην Άρτα, σήμερα, 16-07-2018 και ώρα 09:00 π.μ.. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, ύστερα από την **16848/12-07-2018** έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω (6) μέλη:

|  |  |
| --- | --- |
| **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**   1. **Τσιρογιάννης Χρήστος**   **(Πρόεδρος)**  **2. Σιαφάκας Χριστόφορος**  **3. Σφήκας Δημήτριος**  **4. Ζέρβας Κων-νος**  **5. Λιλής Γεώργιος**  **6. Βλάχος Μιχαήλ** | **ΑΠΟΝΤΕΣ**    **1. Κοσμάς Ηλίας**  **2. Παπαϊωάννου Κων/νος**  **3.Βασιλάκη –Μητρογιώρου**  **Βικτωρία** |

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ως ειδικώς προσκεκλημένοι Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Σερβετάς Ηλίας και η Ειδική Σύμβουλος του Δημάρχου κ. Σφαλτού Χαρίκλεια.

Καθήκοντα Γραμματέα Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο Γεώργιος Ντεκουμές

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα έκανε δεκτό το αίτημα του Προέδρου της να συζητηθεί(1) έκτακτο θέμα.

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο τακτικό θέμα: **Διάλυση ή μη της σύμβασης της μελέτης**:  **Μελέτη διαμόρφωσης πλατείας Αγ. Θεοδώρας.** έθεσε υπόψη της επιτροπής την από 11-07-2018 εισήγηση της ΤΥΔ η οποία έχει ως εξής:

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**

**1** . Το συμφωνητικό μεταξύ τον Δήμου Αρταίων και της μελετήτριας Αναστασίας Θεοδώρου για την εκπόνηση της μελέτης «Μελέτη διαμόρφωσης Πλατείας Αγίας Θεοδώρας» υπογράφτηκε στις 24-8-2016 έναντι συνολικού ποσού 5.400,00 € με την αξία του ΦΠΑ.

**2**. Η προθεσμία εκτέλεσης της μελέτης ορίστηκε σε ενενήντα (90) ημέρες και με την αρ. 495/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αρταίων μετατέθηκε η παράδοση έως τις 24-1-2017.

**ΊΣΤΟΡΙΚΟ**

Μετά την υπογραφή της σύμβασης η ανάδοχος κατέθεσε εμπρόθεσμα στην Υπηρεσία μας (αρ. 2020124-1-2017 αίτηση) την Αρχιτεκτονική μελέτη του Θέματος.

Με το αρ. 2020120-2-2017 έγγραφό μας , στάλθηκε η μελέτη στην Γενική Δ1νση Αρχαιοτήτων πολιτιστικής κληρονομιάς Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας η οποία στη συνέχεια τη διαβίβασε στο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Ηπείρου , και με το αρ. πρακτικό 5/8-6-2017 γνωμοδότησε Θετικά με κάποιες παρατηρήσεις για την εν λόγω μελέτη.

Στη συνέχεια εκδόθηκε η αρ. 198856112797811650128-8.2017 απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων με την οποία εγκρίθηκε η εν λόγω μελέτη κατόπιν των παραπάνω παρατηρήσεων. Στη συνέχεια η Υπηρεσία μας απέστειλε στην Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ) την εν λόγω μελέτη για έγκριση .

Η επιτροπή σε διάφορες συνεδριάσεις της δεν ενέκρινε την εν λόγω μελέτη και πρότεινε τροποποιήσεις με τις οποίες η μελετήτρια δεν συνηγόρησε και για το λόγο αυτό οδηγηθήκαμε σε αδιέξοδο.

Μετά τα ανωτέρω, προτείνετε βάσει του Ν.3316/2005 άρθρο 34 παράγραφος **Ι η** διάλυση της σύμβασης της εν λόγω μελέτης .

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

**Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αφού έλαβε υπόψη διατάξεις των άρθρων 158 & 160 του Ν. 3463/2006, Ν.3852/2010, Ν. 3316/2005 και την εισήγηση της ΤΥΔ

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Α.** Εγκρίνει σύμφωνα με το ιστορικό της παρούσης την διάλυση της σύμβασης της μελέτης: **Μελέτη διαμόρφωσης πλατείας Αγ. Θεοδώρας** μεταξύ του Δήμου και της μελετήτριας Αναστασίας Θεοδώρου

**Β.** Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο

**Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 392 /2018**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΧΡΗΣΤΟΣ**

***Ακριβές Αντίγραφο***

*Άρτα αυθημερόν*

*Με εντολή Δημάρχου*

*Ο Υπάλληλος*

*Γεώργιος Κ. Ντεκουμές*