

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29/2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Αριθ. Απόφασης: 622/2018** | **ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ** |
| ΑΔΑ: 7Χ2ΕΩΨΑ-Φ1Υ | **«Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Εξωραϊσμός Πλατείας Καραϊσκάκη"»** |

Στην Άρτα σήμερα την πέμπτη (5η) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18,30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 95 παρ.4 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων) ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 26583/1-11-2018 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν.3852/2010.

    Παρόντος του κ. Δημάρχου Χρήστου Τσιρογιάννη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο  νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παρευρέθησαν στη συνεδρίαση  ονομαστικά οι :

**Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Λώλος Ανδρέας Πρόεδρος 2. Πατήλας Κωνσταντίνος 3. Τράμπας Κωνσταντίνος 4. Πανέτας Γεώργιος 5. Χαρακλιάς Κωνσταντίνος 6. Κοτσαρίνης Μιχαήλ 7. Καραγεώργος Γεώργιος 8. Ζέρβας Κων/νος 9. Σιαφάκας Χριστόφορος 10. Λιλής Γεώργιος 11. Λιόντος Νικόλαος 12. Σφήκας Δημήτριος | 1. Γραμματικού-Παπατσίμπα Θεανώ 2. Κουτρούμπα Άννα-Μαρία 3. Βλάχος Μιχαήλ 4. Στασινός Παύλος 5. Κοσμάς Ηλίας 6. Κιτσαντά Ευαγγελίτσα 7. Ξυλογιάννης Άγγελος 8. Παπαιωάννου Κωνσταντίνος 9. Μπαλάγκας Γεώργιος |

**Απουσίαζαν**, αν και κλήθηκαν νόμιμα οι:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Νταλάκας Δημήτριος 2. Μιλτιάδους Γεώργιος 3. Παπαμιχαήλ Κων/νος 4. Ντέμσια Αικατερίνη 5. Ζυγουβέλης Παναγιώτης 6. Παπαλέξης Ιωάννης | 1. Βασιλάκη-Μητρογιώργου 2. Βικτωρία Βλάρας Γρηγόριος 3. Κατσαντούλα Αναστασία 4. Παπακίτσος Στέφανος 5. Πετανίτης Δημητριος 6. Παπάζογλου Χαράλαμπος |

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκαν Πρόεδροι των Δημ. Ενοτήτων και Τοπικών Κοινοτήτων αν και νόμιμα κλήθηκαν.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Σερβετάς Ηλίας και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Θεόδωρος Ντέμσιας για την τήρηση των πρακτικών.

Ομόφωνα το Συμβούλιο αποφάσισε για τη συζήτηση εννιά (9) εκτάκτων θεμάτων, δύο από τα οποία να συζητηθούν στην αρχή της συνεδρίασης και τα υπόλοιπα στο τέλος αυτής.

Οι κ.κ. Στασινός και Κοσμάς αποχώρησαν πριν την έναρξη της συζήτησης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αφού πρώτα έθεσαν κάποια ερωτήματα τα οποία απαντήθηκαν από τον κ. Δήμαρχο και τους αρμόδιους αντιδημάρχους.

Οι κ.κ. Μπαλάγκας και Παπαιωάννου αποχώρησαν πριν τη συζήτηση του 2ου τακτικού θέματος, Η κα Κιτσαντά ο κ. Ξυλογιάννης αποχώρησαν μετά την συζήτηση των τακτικών θεμάτων.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 4ο έκτακτο  θέμα της ημερήσιας διάταξης: «**Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Εξωραϊσμός Πλατείας Καραϊσκάκη»** έθεσε υπόψη του συμβουλίου τον 1ο Α.Π.Ε. του ανωτέρω έργου, ο οποίος είναι προτεινόμενης δαπάνης 81.796,59€ χωρίς Φ.Π.Α. και 101.427,77€ με Φ.Π.Α. και παρουσιάζει μείωση κατά 2.675,81€ σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη του έργου και συντάχθηκε από την ΤΥΔ .

Ο 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με το 1ο ΠΠΑΕ και τις αναλυτικές επιμετρήσεις που έχουν εγκριθεί έως σήμερα και με προμέτρηση των εργασιών που υπολείπονται να γίνουν για τις διαφοροποιημένες ποσότητες εργασιών έως το πέρας του έργου. Περιλαμβάνει αυξομειώσεις ποσοτήτων μεταξύ των εργασιών και τις εργασίες του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) με το οποίο τιμολογούνται οι νέες εργασίες: φωτιστικό σώμα LED επί κορυφής ιστού, ανακαίνιση βαφής χαλύβδινων ιστών φωτισμού επί τόπου του έργου και ακροκιβώτιο ιστού για μονό βραχίονα.

Η τοποθέτηση των νέων φωτιστικών LED, κρίθηκε αναγκαία διότι μετά την ανάπλαση και τη νέα διαμόρφωση των χώρων διαπιστώθηκε ότι ο υπάρχων φωτισμός ήταν ελλιπής και δεν κάλυπτε με σωστό τρόπο τόσο τεχνικά όσο και αισθητικά, όλους τους χώρους.

Οι εργασίες ανακαίνισης της βαφής και η τοποθέτηση των ακροκιβωτίων κρίθηκαν αναγκαίες λόγω παλαιότητας και καλαισθησίας.

Με τις εργασίες του 1ου Α.Π.Ε. ολοκληρώνονται οι εργασίες που είχαν περιληφθεί στο αντικείμενο της μελέτης του έργου, χωρίς να προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης και να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, δεν καταργείται ομάδα εργασιών, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές και δεν προκαλείται αύξηση του έργου.

Ο 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει την ανάλωση μέρους των απρόβλεπτων δαπανών για τη διόρθωση προμετρητικών παραλείψεων της μελέτης που προέκυψαν κατά τη πορεία του έργου καθώς και για να συμπεριλάβει τις νέες εργασίες. Οι επί έλασσον δαπάνες των ομάδων δεν υπερβαίνουν το ποσοτικό όριο του 20% της συμβατικής δαπάνης των ομάδων τους και το 10% της σύμβασης.

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1ος ΑΠΕ) είναι προτεινόμενης δαπάνης 81.796,59€ χωρίς Φ.Π.Α. και 101.427,77€ με Φ.Π.Α. και παρουσιάζει μείωση κατά 2.675,81€ σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη του έργου

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αφού  έλαβε υπόψη διατάξεις το ΔΚΚ Ν.3463/2006, Ν. 1418/84, Π.Δ.609/85, Π.Δ. 171/87, Π.Δ.402/96, Ν.2372/96, Ν.3481/06, Ν.3852/10 και τον Α.Π.Ε.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ**

Α.- Την έγκριση του **1ου ΑΠΕ του έργου «Εξωραϊσμός Πλατείας Καραϊσκάκη»** ο οποίος είναι είναι προτεινόμενης δαπάνης 81.796,59€ χωρίς Φ.Π.Α. και 101.427,77€ με Φ.Π.Α. και παρουσιάζει μείωση κατά 2.675,81€ σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη του έργου και συντάχθηκε από την ΤΥΔ .

Β.- Την έγκριση του 1ου ΠΚΤΜΝΕπουσυντάχθηκε και περιλαμβάνει τιμές μονάδος νέων εργασιών που απαιτούνται για την άρτια και έντεχνη κατασκευή του έργου

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο

**Η απόφαση αυτή έλαβε αριθ. 622/2018**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΩΛΟΣ**

*ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ*

*Άρτα αυθημερόν*

*Ο Υπεύθυνος Γραφείου*

*Θόδωρος Ντέμσιας*