

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Αριθ. Απόφασης: 54/2020** | **ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ** |
| ΑΔΑ: Ψ186ΩΨΑ-Θ6Β | **«1η Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2020 (αριθμ. 1/2020 αποφ. Ε.Ε.»** |

Στην Άρτα σήμερα την (17η) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 3061/13-2-2020 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 74 του Ν.4555/18 ΦΕΚ.133/19.07.2018).

Παρόντος του κ. Δημάρχου Χρήστου Τσιρογιάννη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παρευρέθησαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι :

**Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Τράμπας Κωνσταντίνος Πρόεδρος ΔΣ 2. Σιαφάκας Χριστόφορος Μέλος 3. Πανέτας Γεώργιος « 4. Κωλέτσος Παντελής « 5. Χαρακλιάς Κωνσταντίνος « 6. Λιόντος Νικόλαος « 7. Σφήκας Δημήτριος « 8. Χρηστούλης Σωτήριος « 9. Ευαγγέλου Δημήτριος « 10. Κοτσαρίνης Μιχαήλ « 11. Γαλάνης Παναγιώτης « 12. Μπουκουβάλας Γεώργιος « 13. Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη (Τζένη) « 14. Γιώτης Χρήστος « 15. Μιχάλης Αθανάσιος « 16. Βασιλάκης Σωτήριος « 17. Πλατσούκας Απόστολος « 18. Χουλιάρα Χαρίκλεια « | 1. Παπαλέξης Ιωάννης Μέλος 2. Αγγέλης Χρήστος « 3. Βασιλάκη-Μητρογεώργου Βικτωρία (Βίκυ) « 4. Σκανδάλης Ευάγγελος « 5. Σπάκα Χριστίνα « 6. Μπαλάγκας Γεώργιος « 7. Νταλάκας Δημήτριος « 8. Κοσμάς Ηλίας « 9. Καλλώνης Ευστράτιος « 10. Ζιώβας Βησσαρίων « 11. Κιτσαντά Ευαγγελίτσα « |

**Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι :**  1) Τσαρακλιμάνης Σπύρος 2) Καραγεώργος Γεώργιος

3) Μάρος Κωνσταντίνος 4) Παπακίτσος Στέφανος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Αρταίων, Καλαμιάς, Καμπής, Ροδαυγής και Κεραματών. Οι υπόλοιποι Πρόεδροι δεν παραβρέθηκαν αν και νόμιμα κλήθηκαν.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Κων/νος Ζέρβας και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Θεόδωρος Ντέμσιας για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Πρόεδρος του Σωματείο εργαζομένων Δήμου Αρταίων ο οποίος ενημέρωσε το Συμβούλιο για τις απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζομένων για το νέο ασφαλιστικό.

Ομόφωνα το Συμβούλιο αποφάσισε για τη συζήτηση πέντε (5) έκτακτων θεμάτων.

Ο κ. Κοσμάς αποχώρησε πριν τη συζήτηση των τακτικών θεμάτων η κα Κιτσαντά και οι κ.κ. Μπαλάγκας και Νταλάκας μετά τη συζήτηση του 32ου τακτικού θέματος.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 34ο έκτακτο θέμα της ημερήσιας διάταξης **«1η Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2020 (αριθμ. 1/2020 αποφ. Ε.Ε.»** έδωσε το λόγο στον αρμόδιο αντιδήμαρχο κ. Πανέτα ο οποίος παίρνοντας το λόγο έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθμ. 1/2020 απόφαση της Ε.Ε  στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Το Τεχνικό Πρόγραμμα των Ο.Τ.Α. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία μπορεί να τροποποιηθεί πάντα με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. μετά από εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Η παρούσα τροποποίηση αφορά τα παρακάτω:

**Α)** Την προσαρμογή των πιστώσεων του οικονομικού έτους 2020 για τα συνεχιζόμενα έργα, σύμφωνα της πληρωμές που διενεργηθήκαν με την ολοκλήρωση του προηγούμενου οικονομικού έτους 2019 και τις ανάγκες της νέας χρονιάς σύμφωνα με την ωρίμανση και την πρόοδό τους.

Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνονται συγκεντρωτικά όλες οι μεταβολές των πιστώσεων στα συνεχιζόμενα έργα και μελέτες για το έτος 2020:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ Η ΜΕΛΕΤΗΣ | Κ.Α. | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ ΤΗΣΗΣ | ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ | ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ | ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2020 | ΝΕΑ ΠΙΣΤΩΣΗ 2020 (ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΣΑΤΑ 31-12-2019) | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| 1 | 2016 | Επισκευές αυλάκων και επεκτάσεις τεχνικών δημοτικών οδών | 30-7323.033 | ΣΑΤΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,66 | Πληρωτέο υπόλοιπο |
| 2 | 2015 | Κατασκευή τσιμεντοστρώσεων και αυλάκων Δ.Ε. Ξηροβουνίου-Φιλοθέης-Βλαχέρνας και Αμβρακικού | 30-7323.006 | ΣΑΤΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,46 | Πληρωτέο υπόλοιπο |
| 7 | 2016 | Διαμόρφωση Δημοτικού οικοπέδου στην γέφυρα Καλογήρου για στάθμευση των Δημοτικών οχημάτων και μηχανημάτων | 30-7326.008 | ΣΑΤΑ | 89.500,00 | 48.506,54 | 10.872,25 | 8.933,23 | Μεταφορά πίστωσης 2019 |
| 10 | 2016 | Διαμόρφωση τμήματος περιβάλλοντος χώρου κλειστού γυμναστηρίου Τ9 στους Κωστακιούς | 30-7311.003 | ΣΑΤΑ | 84.400,00 | 39.620,80 | 0,00 | 18.730,48 | Μεταφορά πίστωσης 2019 |
| 11 | 2017 | Έργα οδοποιίας (ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις) & τεχνικών έργων (αυλάκια, τοιχεία κ.α.) | 30-7323.002 | ΣΑΤΑ | 562.000,00 | 346.853,05 | 0,00 | 158.653,05 | Μεταφορά πίστωσης 2019 |
| 13 | 2017 | Διαμόρφωση παιδικών χαρών | 30-7322.002 | ΣΑΤΑ | 200.000,00 | 84.950,98 | 0,00 | 1.479,15 | Μεταφορά πίστωσης 2019 |
| 14 | 2017 | Βελτίωση ασφάλειας και άρση επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο (κάθετη και οριζόντια σήμανση, διαγραμμίσεις, στηθαία ασφαλείας, κάγκελα κ.α.) | 30-7333.001 | ΣΑΤΑ | 220.000,00 | 95.176,26 | 0,00 | 36.635,26 | Μεταφορά πίστωσης 2019 |
| 19 | 2017 | Βελτίωση προσβασιμότητας και κατασκευή πεζοδρομίων στην Άνω Πόλη | 30-7324.001 | ΣΑΤΑ | 119.100,00 | 60.952,86 | 0,00 | 8.758,68 | Μεταφορά πίστωσης 2019 |
| 23 | 2017 | Μετατροπή Πνευματικού Κέντρου Κωστακιών σε Παιδικό Σταθμό | 15-7311.002 | ΣΑΤΑ (54.649,27 €) & EETAA (50.000,00 €) | 154.500,00 | 104.649,27 | 0,00 | 3.198,87 | Μεταφορά πίστωσης 2019 |
| 24 | 2017 | Εγκαταστάσεις φωτισμού στο Δήμο Αρταίων | 30-7325.005 64-7325.001 | ΣΑΕΠ 530 & ΣΑΤΑ | 495.000,00 | 222.252,38 | 0,00 | 133.805,85 | Μεταφορά πίστωσης 2019 |
| 25 | 2017 | Ασφαλτοστρώσεις δρόμων για εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών-αγροτικών εκμεταλλεύσεων από ΤΚ Γαβριάς σε ΔΚ Κωστακιών στο Δήμο Αρταίων | 64-7341.008 | ΣΑΕ 0821 | 600.000,00 | 285.504,69 | 0,00 | 285.504,69 | Μεταφορά πίστωσης 2019 |
| 26 | 2017 | Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο Αντιρρίου- Ιωαννίνων στην πόλη της Άρτας | 64-7323.009 30-7323.005 | ΣΑΕ 071 | 970.000,00 | 509.594,49 | 259.594,49 | 464.731,49 | Μεταφορά πίστωσης 2019 |
| 28 | 2017 | Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες του έτους 2015 και έργα πρόληψης νέων (Β' φάση) | 64-7323.006 | ΣΑΕ 055 | 364.500,00 | 195.057,18 | 0,00 | 107.480,37 | Μεταφορά πίστωσης 2019 |
| 30 | 2017 | Ανέγερση κτηρίου 1ου Ειδικού Δημοτικού σχολείου και 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου | 64-7311.003 | ΕΣΠΑ | 3.759.680,00 | 1.757.738,74 | 1.157.738,74 | 1.757.738,74 | Μεταφορά πίστωσης 2019 |
| 31 | 2017 | Αντικατάσταση στέγης, εγκατάσταση φωτισμού και εργασίες συντήρησης Αθλητικού Κέντρου Άρτας | 64-7311.004 | ΣΑΕ 016 | 290.500,00 | 161.396,30 | 0,00 | 52.034,97 | Μεταφορά πίστωσης 2019 |
| 35 | 2018 | Οριζόντια σήμανση, διαγραμμίσεις, διαβάσεις πεζών | 30-7326.012 | ΣΑΤΑ | 200.000,00 | 93.992,89 | 40.238,02 | 66.024,68 | Μεταφορά πίστωσης 2019 |
| 36 | 2018 | Κατασκευή πεζοδρομίων | 30-7324.005 | ΣΑΤΑ | 360.730,00 | 211.592,11 | 21.592,11 | 76.186,91 | Μεταφορά πίστωσης 2019 |
| 38 | 2018 | Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις, Δήμου Αρταίων | 64-7331.001 30-7331.003 | ΣΑΕ 055 & Φιλόδημος & ΣΑΤΑ Σχολείων | 505.500,00 | 319.128,18 | 112.512,58 | 112.422,58 | Μεταφορά πίστωσης 2019 |
| 39 | 2018 | Διάνοιξη αντιπυρικού οδικού δικτύου στην Δυτική Βαλαώρα περιαστικού δάσους Άρτας | 64-7326.004 30-7323.041 | ΣΑΕΠ 530 | 218.240,00 | 98.208,00 | 0,00 | 80.158,00 | Μεταφορά πίστωσης 2019 |
| 42 | 2018 | Αποκατάσταση τεχνικών, τοιχίων και σωληνωτών στο δήμο Αρταίων από τις ζημιές που προκλήθηκαν από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα στο διάστημα 01-03/12/2017 | 64-7336.001 30-7323.044 | ΣΑΕΠ 530 & ΣΑΤΑ | 300.000,00 | 180.985,69 | 19.799,00 | 61.335,69 | Μεταφορά πίστωσης 2019 |
| 43 | 2018 | Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες τους μήνες Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2017 | 64-7323.007 30-7323.045 | ΣΑΕ 055 & ΣΑΤΑ | 600.000,00 | 339.428,28 | 100.058,28 | 186.520,00 | Μεταφορά πίστωσης 2019 |
| 44 | 2018 | Έργα αποκατάστασης ζημιών στον Δήμο Αρταίων που προκλήθηκαν από τις θεομηνίες Φεβρουαρίου 2018 | 64-7323.008 30-7323.046 | ΣΑΕΠ 530 & ΣΑΤΑ | 286.500,00 | 157.575,01 | 77.575,01 | 117.830,01 | Μεταφορά πίστωσης 2019 |
| 46 | 2018 | Διαμόρφωση Πλατείας Οικισμού Νέας Βίγλας | 64-7322.002  30-7322.011 | ΣΑΕΠ 530 & ΣΑΤΑ | 250.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 80.000,00 | Μεταφορά πίστωσης 2019 |
| 58 | 2018 | Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου Κλειστού Γυμναστηρίου Τ9 στους Κωστακιούς Άρτας | 30-7322.016 64-7322.001 | ΣΑΕΠ 030 & ΣΑΤΑ | 712.200,00 | 431.583,24 | 231.583,24 | 200.000,00 | Μεταφορά πίστωσης 2019 |
| 74 | 2018 | Διευθέτηση Ρέματος Αμμοτόπου | 64-7341.009 | ΣΑΕΠ 0181 | 566.680,00 | 308.368,22 | 278.368,22 | 308.368,22 | Μεταφορά πίστωσης 2019 |
| 75 | 2018 | Αποκατάσταση τεχνικών και φθορών οδικού δικτύου που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα | 64-7333.002 30-7333.012 | ΣΑΕΠ 830 & ΣΑΤΑ | 432.000,00 | 234.845,03 | 134.845,03 | 100.000,00 | Μεταφορά πίστωσης 2019 |
| 76 | 2018 | Ασφαλτοστρώσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Αρταίων | 30-7323.001 64-7323.011 | ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι & ΣΑΤΑ | 1.948.000,00 | 927.180,26 | 527.180,26 | 868.000,00 | Μεταφορά πίστωσης 2019 |
| 77 | 2018 | Ολοκλήρωση Διαμόρφωσης Παιδικών Χαρών Δήμου Αρταίων | 30-7322.020 | ΣΑΤΑ | 395.800,00 | 160.941,42 | 60.941,42 | 91.156,36 | Μεταφορά πίστωσης 2019 |
| 78 | 2018 | «Ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων στις θέσεις, πλατεία Αγ. Θεοδώρας στην πόλη της Άρτας και πλατεία Ροδαυγής Δήμου Αρταίων» | 64-7322.003 30-7322.023 | Πράσινο Ταμείο & ΣΑΤΑ | 716.000,00 | 369.932,63 | 169.932,63 | 329.498,00 | Μεταφορά πίστωσης 2019 |
| 85 | 2019 | Υπόγεια δίκτυα δημοτικού φωτισμού στο Δήμο Αρταίων | 30-7325.003 | ΣΑΤΑ | 286.576,00 | 146.284,90 | 186.756,00 | 146.284,90 | Μεταφορά πίστωσης 2019 |
| 87 | 2019 | Επισκευές-συντήρησεις σχολικών συγκροτημάτων (κτιρία, αύλειοι χώροι, αποχέτευση κα) | 30-7331.005 | ΣΑΤΑ Σχολείων | 300.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 166.331,60 | Μεταφορά πίστωσης 2019 |
| 97 | 2019 | Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Κολυμβητηρίου Άρτας | 64-7341.010 | ΕΣΠΑ | 998.820,00 | 0,00 | 898.820,00 | 998.820,00 | Μεταφορά πίστωσης 2019 |
| 99 | 2019 | Αποκατάσταση δημοτικής οδού εντός οικισμού Ροδαυγής | 30-7333.014 | ΣΑΕΠ 530 & ΣΑΤΑ | 170.000,00 | 95.313,00 | 114.000,00 | 95.313,00 | Μεταφορά πίστωσης 2019 |
| 101 | 2000 | Πράξη εφαρμογής ΠΜΕ περιοχής πέραν Τριγώνου | 30-7412.015 | ΣΑΤΑ | 3.815,11 | 0,00 | 3.815,11 | 100,00 | Μεταφορά πίστωσης 2019 |
| 102 | 2000 | Επικαιροποίηση της Π.Μ.Ε. πέραν του τριγώνου | 30-7412.003 | ΣΑΤΑ | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00 | Μεταφορά πίστωσης 2019 |
| 103 | 2008 | Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας Πολεοδομικής Ενότητας ΙΙΙ (Δυτική Περιοχή Βαλαώρας) | 30-7412.004 | ΣΑΤΑ | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.512,20 | 314,22 | Μεταφορά πίστωσης 2019 |
| 104 | 2010 | Μελέτη ανάπλασης -αναθεώρησης σχεδίου πόλεως στην δυτική Βαλαώρα | 30-7412.006 | ΣΑΤΑ | 209.000,00 | 208.039,74 | 16.415,00 | 41.037,49 | Μεταφορά πίστωσης 2019 |
| 105 | 2012 | Διαμόρφωση Ανατολικής και Δυτικής Εισόδου πόλης Άρτας | 30-7412.013 | ΣΑΤΑ | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.536,59 | 100,00 | Μεταφορά πίστωσης 2019 |
| 106 | 2012 | Μελέτη ποδηλατόδρομου Άγιοι Ανάργυροι-Άρτα-Φιλοθέη | 30-7412.014 | ΣΑΤΑ | 15.000,00 | 15.000,00 | 3.024,39 | 100,00 | Μεταφορά πίστωσης 2019 |
| 107 | 2013 | Μελέτη γεφύρωσης του ποταμού Αράχθου στο ύψος του Τριγώνου με τις απαιτούμενες προσβάσεις | 30-7412.012 | ΣΑΤΑ | 196.045,19 | 196.045,19 | 79.934,93 | 36.168,74 | Μεταφορά πίστωσης 2019 |
| 108 | 2014 | Μελέτη φωτισμού τριών μνημείων της πόλης Κάστρου - Παρηγορήτριας - Αγίας Θεοδώρας | 30-7413.009 | ΣΑΤΑ | 4.100,00 | 4.100,00 | 900,00 | 100,00 | Μεταφορά πίστωσης 2019 |
| 110 | 2016 | Μελέτη διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου στην Δυτική πλευρά της ιστορικής γέφυρας Αράχθου | 30-7413.006 | ΣΑΤΑ | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | 100,00 | Μεταφορά πίστωσης 2019 |
| 114 | 2017 | Μελέτες κατασκευής μόνιμου στεγασμένου Εκθεσιακού Κέντρου | 30-7411.004 | ΣΑΤΑ | 775.826,97 | 330.803,46 | 79.130,71 | 219.130,71 | Μεταφορά πίστωσης 2019 |
| 119 | 2017 | Οριστική μελέτη έργου δημιουργίας πολιτιστικών διαδρομών σύνδεσης Αρχαιολογικών Χώρων (Μικρό Θέατρο, Κάστρο, Παρηγορήτισσα, Γεφύρι κ.α.) στην πόλη της Άρτας | 30-7413.017 | ΣΑΤΑ | 30.000,00 | 23.530,43 | 0,00 | 9.207,56 | Μεταφορά πίστωσης 2019 |
| 122 | 2018 | Μελέτες Ωρίμανσης του έργου: «Αξιοποίηση του παλαιού ξενοδοχείου ΞΕΝΙΑ στην Άρτα» | 30-7413.018 | ΣΑΤΑ | 1.015.466,91 | 469.867,00 | 61.893,37 | 362.027,11 | Μεταφορά πίστωσης 2019 |
| 124 | 2018 | Ολοκλήρωση κτηματογράφησης και Πολεοδομική μελέτη κοινότητας Βλαχέρνας Άρτας | 30-7413.020 | ΣΑΕΠ 530 & ΣΑΤΑ | 164.171,28 | 0,00 | 65.668,51 | 105.668,51 | Μεταφορά πίστωσης 2019 |

**Β)** Την προσαρμογή των πιστώσεων του οικονομικού έτους 2020 για τα νέα έργα, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, στον οποίο προστίθενται 2 νέα έργα τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα Φιλόδημος για το 2020 και τα επόμενα έτη από ΣΑΤΑ, και την προσθήκη μιας νέας μέλετης χρηματοδοτούμενης από τη ΣΑΤΑ.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ Η ΜΕΛΕΤΗΣ | Κ.Α. | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ ΤΗΣΗΣ | ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ | ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Π/Υ 2020 | ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΑΤΑ | ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΑΤΑ | ΤΕΛΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2020 | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ (ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ) | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| 128 | 2020 | Ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις και τεχνικά έργα στο Δήμο Αρταίων | 64-7323.012 | ΣΑΤΑ | 406.000,00 | 206.000,00 | 20.000,00 |  | 20.000,00 | -186.000,00 | Αλλαγή πηγή χρηματοδότησης του έργου από Φιλόδημος σε ΣΑΤΑ |
| 130 | 2020 | Αναβάθμιση Παραποτάμιου Πάρκου Άρτας | 30-7326.021 | ΣΑΤΑ | 400.000,00 | 100.000,00 |  | 50.000,00 | 50.000,00 | -50.000,00 |  |
| 131 | 2020 | Διάνοιξη νέας οδού για την εξυπηρέτηση του Ειδικού Σχολείου Γλυκορίζου Άρτας | 64-7323.013 | ΣΑΤΑ | 80.600,00 | 80.600,00 | 80.000,00 |  | 80.000,00 | -600,00 | Αλλαγή πηγή χρηματοδότησης του έργου από Φιλόδημος σε ΣΑΤΑ |
| 135 | 2020 | Διάνοιξη και ασφαλτόστρωση οδών στο Τρίγωνο | 30-7323.049 | ΣΑΤΑ | 200.000,00 | 50.000,00 |  | 40.000,00 | 10.000,00 | -40.000,00 |  |
| 137 | 2020 | Κατασκευή τοιχίων, αυλάκων και διαφόρων τεχνικών σε σημεία επικίνδυνα του Δήμου | 64-7312.001 | ΣΑΤΑ | 300.000,00 | 300.000,00 | 20.000,00 |  | 20.000,00 | -280.000,00 | Αλλαγή πηγή χρηματοδότησης του έργου από Φιλόδημος σε ΣΑΤΑ |
| 142 | 2020 | Βελτίωση προσβασιμότητας για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα. | 64-7333.004 | ΣΑΤΑ | 400.000,00 | 200.000,00 | 10.000,00 |  | 10.000,00 | -190.000,00 | Αλλαγή πηγή χρηματοδότησης του έργου από Φιλόδημος σε ΣΑΤΑ |
| 145 | 2020 | Ανάπλαση πεζοδρόμου στην οδό Θειακογιάννη, πέριξ του ιστορικού Γεφυριού και στην περιοχή Ταμπακιάδων | 30-7322.027 | ΣΑΤΑ | 200.000,00 | 100.000,00 |  | 90.000,00 | 10.000,00 | -90.000,00 |  |
| 146 | 2020 | Εργασίες συντήρησης σε Κοιμητήρια του Δ.Αρταίων | 30-7336.002 | ΣΑΤΑ | 170.000,00 | 55.000,00 |  | 32.806,19 | 22.193,81 | -32.806,19 |  |
| 180 | 2020 | Βελτιώσεις συντηρήσεις δημοτικής οδοποιίας ΔΕ Φιλοθέης Δήμου Αρταίων |  | ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ & ΣΑΤΑ | 1.317.630,00 | 0,00 |  |  | 650.000,00 | 650.000,00 | Νέο έργο. Θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ με 650.000 για το 2020 και το υπόλοιπο ποσό από τη ΣΑΤΑ του 2021 |
| 181 | 2020 | Ασφαλτοστρώσεις δρόμων για εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών-αγροτικών εκμετ/σεων σε ΤΚ Καλογερικού και ΤΚ Ανέζας ΔΕ Αμβρακικού |  | ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ & ΣΑΤΑ | 330.000,00 | 0,00 |  |  | 136.600,00 | 136.600,00 | Νέο έργο. Θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ με 136.600 για το 2020 και το υπόλοιπο ποσό από τη ΣΑΤΑ του 2021 |
| 182 | 2020 | Μελέτες εφαρμογής προτάσεων ΣΒΑΚ Α`ΦΑΣΗ | 30-7412.026 | ΣΑΤΑ | 74.000,00 | 24.000,00 |  |  | 24.000,00 | 0,00 | Αλλαγή τίτλου και προϋπολογισμού της μελέτης |
| 191 | 2020 | Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός προσχεδίων για ανάθεση μελέτης με τίτλο "Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αρταίων" |  | ΣΑΤΑ | 207.015,48 | 0,00 | 82.806,19 |  | 82.806,19 | 82.806,19 | Νέα μελέτη. Χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ. |

Με βάση τα παραπάνω το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2020 διαμορφώνεται ως εξής:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1η Τροποποίηση προγράμματος εκτελεστέων έργων 2020** | | | | | | | | |
| **Α/Α** | **ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ** | **ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ Η ΜΕΛΕΤΗΣ** | **Κ.Α.** | **ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ ΤΗΣΗΣ** | **ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ** | **ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ** | **ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2020** | **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ** |
| **Α1. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ** | | | | | | | | |
| 1 | 2016 | Επισκευές αυλάκων και επεκτάσεις τεχνικών δημοτικών οδών | 30-7323.033 | ΣΑΤΑ | 0,00 | 0,00 | 176,66 | 1η Τροποποίηση |
| 2 | 2015 | Κατασκευή τσιμεντοστρώσεων και αυλάκων Δ.Ε. Ξηροβουνίου-Φιλοθέης-Βλαχέρνας και Αμβρακικού | 30-7323.006 | ΣΑΤΑ | 0,00 | 0,00 | 198,46 | 1η Τροποποίηση |
| 3 | 2013 | Εσωτερική οδοποιία περιοχής Ελεούσας | 30-7323.003 | Από εισφορές λόγω επέκτασης σχεδίου πόλης | 578.696,70 | 0,00 | 578.696,70 |  |
| 4 | 2013 | Διάνοιξη οδού Μαλάμου και τμήματος οδού Αρκαδίου | 30-7323.007 | ΣΑΤΑ | 120.000,00 | 0,00 | 222,45 |  |
| 5 | 2014 | Διαμόρφωση πλατείας Κεραματών | 30-7322.003 | ΣΑΤΑ | 50.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 6 | 2016 | Επισκευή Δημοτικών καταστημάτων επί της οδού Σκουφά, έμπροσθεν ιερού ναού Αγίου Δημητρίου | 10-7331.001 | ΣΑΤΑ | 122.400,00 | 69.707,41 | 69.707,41 |  |
| 7 | 2016 | Διαμόρφωση Δημοτικού οικοπέδου στην γέφυρα Καλογήρου για στάθμευση των Δημοτικών οχημάτων και μηχανημάτων | 30-7326.008 | ΣΑΤΑ | 89.500,00 | 48.506,54 | 8.933,23 | 1η Τροποποίηση |
| 8 | 2016 | Φωτισμός ιστορικών μνημείων Άρτας | 30-7326.007 | ΣΑΤΑ | 50.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 9 | 2016 | Κατασκευή ιερού ναού στο νέο Δημοτικό Κοιμητήριο Άρτας (α΄ φάση - φέρων οργανισμός) | 45-7321.001 | ΣΑΤΑ | 50.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 10 | 2016 | Διαμόρφωση τμήματος περιβάλλοντος χώρου κλειστού γυμναστηρίου Τ9 στους Κωστακιούς | 30-7311.003 | ΣΑΤΑ | 84.400,00 | 39.620,80 | 18.730,48 | 1η Τροποποίηση |
| 11 | 2017 | Έργα οδοποιίας (ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις) & τεχνικών έργων (αυλάκια, τοιχεία κ.α.) | 30-7323.002 | ΣΑΤΑ | 562.000,00 | 346.853,05 | 158.653,05 | 1η Τροποποίηση |
| 12 | 2017 | Επισκευές-συντηρήσεις κοινοχρήστων χώρων | 30-7322.001 | ΣΑΤΑ | 474.000,00 | 286.172,76 | 186.172,76 |  |
| 13 | 2017 | Διαμόρφωση παιδικών χαρών | 30-7322.002 | ΣΑΤΑ | 200.000,00 | 84.950,98 | 1.479,15 | 1η Τροποποίηση |
| 14 | 2017 | Βελτίωση ασφάλειας και άρση επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο (κάθετη και οριζόντια σήμανση, διαγραμμίσεις, στηθαία ασφαλείας, κάγκελα κ.α.) | 30-7333.001 | ΣΑΤΑ | 220.000,00 | 95.176,26 | 36.635,26 | 1η Τροποποίηση |
| 15 | 2017 | Επισκευή εγκαταστάσεων δημοτικών γηπέδων | 15-7336.001 | ΣΑΤΑ | 120.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 16 | 2017 | Κατασκευή Ιερού Ναού στις Εργατικές Κατοικίες | 30-7321.001 | ΣΑΤΑ | 50.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 17 | 2017 | Επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων ΚΟΜΔΕ | 30-7331.002 | ΣΑΤΑ | 20.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 18 | 2017 | Δημιουργία χώρων αθλητικών δραστηριοτήτων (skateboard, motocross, ποδηλάτων, αεροπτερισμού, αναρρίχησης) | 15-7326.001 | ΣΑΤΑ | 50.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 19 | 2017 | Βελτίωση προσβασιμότητας και κατασκευή πεζοδρομίων στην Άνω Πόλη | 30-7324.001 | ΣΑΤΑ | 119.100,00 | 60.952,86 | 8.758,68 | 1η Τροποποίηση |
| 20 | 2017 | Κατασκευή δημοτικού Σκοπευτηρίου | 15-7326.002 | ΣΑΤΑ | 40.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 21 | 2017 | Βελτίωση υποδομών αεροπτερισμού | 15-7336.002 | ΣΑΤΑ | 50.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 22 | 2017 | Κατασκευή παιδικής χαράς ΑΜΕΑ | 30-7322.007 | ΣΑΤΑ | 40.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 23 | 2017 | Μετατροπή Πνευματικού Κέντρου Κωστακιών σε Παιδικό Σταθμό | 15-7311.002 | ΣΑΤΑ (54.649,27 €) & EETAA (50.000,00 €) | 154.500,00 | 104.649,27 | 3.198,87 | 1η Τροποποίηση |
| 24 | 2017 | Εγκαταστάσεις φωτισμού στο Δήμο Αρταίων | 30-7325.005 64-7325.001 | ΣΑΕΠ 530 & ΣΑΤΑ | 495.000,00 | 222.252,38 | 133.805,85 | 1η Τροποποίηση |
| 25 | 2017 | Ασφαλτοστρώσεις δρόμων για εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών-αγροτικών εκμεταλλεύσεων από ΤΚ Γαβριάς σε ΔΚ Κωστακιών στο Δήμο Αρταίων | 64-7341.008 | ΣΑΕ 0821 | 600.000,00 | 285.504,69 | 285.504,69 | 1η Τροποποίηση |
| 26 | 2017 | Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο Αντιρρίου- Ιωαννίνων στην πόλη της Άρτας | 64-7323.009 30-7323.005 | ΣΑΕ 071 | 970.000,00 | 509.594,49 | 464.731,49 | 1η Τροποποίηση |
| 27 | 2017 | Γεφύρωση του ποταμού Αράχθου στο ύψος του Τριγώνου με τις απαιτούμενες προσβάσεις | 30-7323.040 | ΣΑΕ 071 | 6.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 28 | 2017 | Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες του έτους 2015 και έργα πρόληψης νέων (Β' φάση) | 64-7323.006 | ΣΑΕ 055 | 364.500,00 | 195.057,18 | 107.480,37 | 1η Τροποποίηση |
| 29 | 2017 | Αποκατάσταση Διατηρητέου Ιστορικού Δημαρχείου Άρτας | 64-7311.002 | ΕΣΠΑ | 2.500.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |  |
| 30 | 2017 | Ανέγερση κτηρίου 1ου Ειδικού Δημοτικού σχολείου και 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου | 64-7311.003 | ΕΣΠΑ | 3.759.680,00 | 1.757.738,74 | 1.757.738,74 | 1η Τροποποίηση |
| 31 | 2017 | Αντικατάσταση στέγης, εγκατάσταση φωτισμού και εργασίες συντήρησης Αθλητικού Κέντρου Άρτας | 64-7311.004 | ΣΑΕ 016 | 290.500,00 | 161.396,30 | 52.034,97 | 1η Τροποποίηση |
| 32 | 2018 | Παρεμβάσεις για την αναβάθμιση-αξιοποίηση των δημοτικών χώρων στάθμευσης | 30-7326.011 | ΣΑΤΑ | 50.000,00 | 0,00 | 76,46 |  |
| 33 | 2018 | Έργα οδοποιίας (ασφαλτοστρώσεις-τσιμεντοστρώσεις-τεχνικά) | 30-7323.038 | ΣΑΤΑ | 1.910.300,00 | 1.115.331,94 | 534.836,43 |  |
| 34 | 2018 | Διαμόρφωση πλατείας Κικλίς | 30-7322.010 | ΣΑΤΑ | 150.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 35 | 2018 | Οριζόντια σήμανση, διαγραμμίσεις, διαβάσεις πεζών | 30-7326.012 | ΣΑΤΑ | 200.000,00 | 93.992,89 | 66.024,68 | 1η Τροποποίηση |
| 36 | 2018 | Κατασκευή πεζοδρομίων | 30-7324.005 | ΣΑΤΑ | 360.730,00 | 211.592,11 | 76.186,91 | 1η Τροποποίηση |
| 37 | 2018 | Δημιουργία δρόμων ήπιας κυκλοφορίας και προσβάσεων στο κέντρο της Άρτας | 30-7323.039 | ΣΑΤΑ | 200.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 38 | 2018 | Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις, Δήμου Αρταίων | 64-7331.001 30-7331.003 | ΣΑΕ 055 & Φιλόδημος & ΣΑΤΑ Σχολείων | 505.500,00 | 319.128,18 | 112.422,58 | 1η Τροποποίηση |
| 39 | 2018 | Διάνοιξη αντιπυρικού οδικού δικτύου στην Δυτική Βαλαώρα περιαστικού δάσους Άρτας | 64-7326.004 30-7323.041 | ΣΑΕΠ 530 | 218.240,00 | 98.208,00 | 80.158,00 | 1η Τροποποίηση |
| 40 | 2018 | Κατασκευή σιντριβανιών σε κοινόχρηστους χώρους της πόλης της Άρτας | 30-7326.013 | ΣΑΤΑ | 80.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 41 | 2018 | Κατασκευή-Συντήρηση Ομβοδεξαμενών | 30-7312.001 | ΣΑΤΑ | 150.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 42 | 2018 | Αποκατάσταση τεχνικών, τοιχίων και σωληνωτών στο δήμο Αρταίων από τις ζημιές που προκλήθηκαν από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα στο διάστημα 01-03/12/2017 | 64-7336.001 30-7323.044 | ΣΑΕΠ 530 & ΣΑΤΑ | 300.000,00 | 180.985,69 | 61.335,69 | 1η Τροποποίηση |
| 43 | 2018 | Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες τους μήνες Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2017 | 64-7323.007 30-7323.045 | ΣΑΕ 055 & ΣΑΤΑ | 600.000,00 | 339.428,28 | 186.520,00 | 1η Τροποποίηση |
| 44 | 2018 | Έργα αποκατάστασης ζημιών στον Δήμο Αρταίων που προκλήθηκαν από τις θεομηνίες Φεβρουαρίου 2018 | 64-7323.008 30-7323.046 | ΣΑΕΠ 530 & ΣΑΤΑ | 286.500,00 | 157.575,01 | 117.830,01 | 1η Τροποποίηση |
| 45 | 2018 | Αξιοποίηση του Παλαιού Ξενοδοχείου Ξενία στην Άρτα | 64-7311.006 | ΕΣΠΑ & ΣΑΤΑ | 3.497.939,94 | 0,00 | 2.000.000,00 |  |
| 46 | 2018 | Διαμόρφωση Πλατείας Οικισμού Νέας Βίγλας | 64-7322.002  30-7322.011 | ΣΑΕΠ 530 & ΣΑΤΑ | 250.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 1η Τροποποίηση |
| 47 | 2018 | Κατασκευή Περιμετρικού Τσιμεντένιου Αύλακα Νέας Βίγλας | 30-7326.014 | ΣΑΤΑ | 100.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 48 | 2018 | Κατασκευή πεζόδρομου για την ανάδειξη και τουριστική ανάπτυξη της περιοχής Ροδιάς | 30-7326.015 | ΣΑΤΑ | 300.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 49 | 2018 | Ολοκληρωμένη ανάπλαση Οικισμού Ανέζας | 30-7322.012 | ΣΑΤΑ | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 50 | 2018 | Ανάπλαση Οικισμού Κορωνησίας | 30-7322.017 | ΣΑΤΑ | 1.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 51 | 2018 | Ανάπλαση Παραποτάμιας Περιοχής Κάρδαμπου Σκούπας | 30-7322.013 | ΣΑΤΑ | 300.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 52 | 2018 | Ανάπλαση Παρόχθιας Περιοχής Άρτας | 30-7322.014 | ΣΑΤΑ | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 53 | 2018 | Νέα συνδετήρια οδός μεταξύ Επ. Οδών Άρτας Κωστακιών και Άρτας Νεοχωρίου (Παράκαμψη Ιστορικής Γέφυρας Αράχθου) | 30-7326.016 | ΣΑΤΑ | 1.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 54 | 2018 | Κυκλοφοριακές Παρεμβάσεις στις Εργατικές Κατοικίες | 30-7324.006 | ΣΑΤΑ | 150.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 55 | 2018 | Βελτίωση Βατότητας στις Ημιορεινές Περιοχές του Δήμου | 30-7323.042 | ΣΑΤΑ | 150.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 56 | 2018 | Ανάπλαση στο Παραποτάμιο Πάρκο Αγίου Σπυρίδωνα | 30-7322.015 | ΣΑΤΑ | 150.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 57 | 2018 | Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στο εντός οικισμού τμήμα της επαρχιακής οδού Άρτας- Κωστακιών | 30-7324.007 | ΣΑΤΑ | 750.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 58 | 2018 | Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου Κλειστού Γυμναστηρίου Τ9 στους Κωστακιούς Άρτας | 30-7322.016 64-7322.001 | ΣΑΕΠ 030 & ΣΑΤΑ | 712.200,00 | 431.583,24 | 200.000,00 | 1η Τροποποίηση |
| 59 | 2018 | Φωτισμός εισόδου Κορωνησίας | 30-7325.001 | ΣΑΤΑ | 100.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 60 | 2018 | Ενεργειακή αναβάθμιση ενεργοβόρων σχολικών συγκροτημάτων | 15-7311.004 | ΣΑΤΑ | 1.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 61 | 2018 | Κατασκευή εσωτερικής οδοποιίας Αμπελίων και δικτύου ομβρίων Αμπελίων-Γριμπόβου-Αμμοτόπου | 30-7323.043 | ΣΑΤΑ | 500.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 62 | 2018 | Διαμόρφωση και κατασκευή μικρών γηπέδων ποδοσφαίρου | 15-7322.003 | ΣΑΤΑ | 150.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 63 | 2018 | Ολοκλήρωση Πνευματικού Κέντρου Ρόκκα | 15-7311.005 | ΣΑΤΑ | 100.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 64 | 2018 | Βελτίωση δημοτικής οδού από Επαρχιακή Οδό Άρτας-Καμπής (βορείως Χανόπουλου) έως Αμμότοπο | 30-7333.011 | ΣΑΤΑ | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 65 | 2018 | Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Γραμμενίτσας | 30-7331.004 | ΣΑΤΑ | 50.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 66 | 2018 | Κατασκευή επιδεικτικού έργου ΑΠΕ στην Κορωνησία | 30-7326.017 | ΣΑΤΑ | 50.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 67 | 2018 | Ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου | 30-7311.004 | ΣΑΤΑ | 150.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 68 | 2018 | Κατασκευή θεματικού πάρκου στο Λόφο Περάνθης | 30-7322.018 | ΣΑΤΑ | 400.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 69 | 2018 | Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στους οικισμούς Γραμμενίτσας-Βλαχέρνας | 30-7324.008 | ΣΑΤΑ | 100.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 70 | 2018 | Διαμόρφωση πλατείας Μαξίμου Γραικού | 30-7322.019 | ΣΑΤΑ | 200.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 71 | 2018 | Κατασκευή πεζοδρομίου 9ο Δημοτικό-Νοσοκομείο | 30-7324.009 | ΣΑΤΑ | 200.000,00 | 0,00 | 76,03 |  |
| 72 | 2018 | Αναπλάσεις (με φυτεύσεις) πεζοδρομίων στο Τρίγωνο | 30-7334.001 | ΣΑΤΑ | 200.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 73 | 2018 | Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και παρεμβάσεις στην πόλη της Άρτας | 30-7324.010 | ΣΑΤΑ | 300.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 74 | 2018 | Διευθέτηση Ρέματος Αμμοτόπου | 64-7341.009 | ΣΑΕΠ 0181 | 566.680,00 | 308.368,22 | 308.368,22 | 1η Τροποποίηση |
| 75 | 2018 | Αποκατάσταση τεχνικών και φθορών οδικού δικτύου που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα | 64-7333.002 30-7333.012 | ΣΑΕΠ 830 & ΣΑΤΑ | 432.000,00 | 234.845,03 | 100.000,00 | 1η Τροποποίηση |
| 76 | 2018 | Ασφαλτοστρώσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Αρταίων | 30-7323.001 64-7323.011 | ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι & ΣΑΤΑ | 1.948.000,00 | 927.180,26 | 868.000,00 | 1η Τροποποίηση |
| 77 | 2018 | Ολοκλήρωση Διαμόρφωσης Παιδικών Χαρών Δήμου Αρταίων | 30-7322.020 | ΣΑΤΑ | 395.800,00 | 160.941,42 | 91.156,36 | 1η Τροποποίηση |
| 78 | 2018 | «Ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων στις θέσεις, πλατεία Αγ. Θεοδώρας στην πόλη της Άρτας και πλατεία Ροδαυγής Δήμου Αρταίων» | 64-7322.003 30-7322.023 | Πράσινο Ταμείο & ΣΑΤΑ | 716.000,00 | 369.932,63 | 329.498,00 | 1η Τροποποίηση |
| 79 | 2019 | Κατασκευή δρόμου στο 3ο Νηπιαγωγείο | 30-7323.047 | ΣΑΤΑ | 100.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 80 | 2019 | Διάνοιξη δρόμου στην πλατεία μνημείου Φανερωμένης και διαμόρφωση πλατείας | 30-7322.021 | ΣΑΤΑ | 150.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 81 | 2019 | Βελτίωση οδού Γκοτζούλα και Πραμάντων με συμβολή Τζουμέρκων | 30-7333.013 | ΣΑΤΑ | 80.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 82 | 2019 | Διαγράμμιση και ηλεκτροφωτισμός δρόμου εισόδου προς κόμβο Ιονίας Οδού (ύψος ΚΟΜΔΕ) | 30-7325.002 | ΣΑΤΑ | 80.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 83 | 2019 | Βελτίωση πλατειών στον οικισμό Αγίων Αναργύρων | 30-7332.002 | ΣΑΤΑ | 150.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 84 | 2019 | Κατασκευή πεζοδρομίων στην πόλη της Άρτας, στους Κωστακιούς και σε Δημοτικά Διαμερίσματα | 30-7324.011 | ΣΑΤΑ | 350.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 85 | 2019 | Υπόγεια δίκτυα δημοτικού φωτισμού στο Δήμο Αρταίων | 30-7325.003 | ΣΑΤΑ | 286.576,00 | 146.284,90 | 146.284,90 | 1η Τροποποίηση |
| 86 | 2019 | Κατασκευή Μονοπατιού Πιστιανά-Ροδαυγή | 30-7326.018 | ΣΑΤΑ | 150.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 87 | 2019 | Επισκευές-συντήρησεις σχολικών συγκροτημάτων (κτιρία, αύλειοι χώροι, αποχέτευση κα) | 30-7331.005 | ΣΑΤΑ Σχολείων | 300.000,00 | 0,00 | 166.331,60 | 1η Τροποποίηση |
| 88 | 2019 | Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου στη συμβολή των οδών Νόρμαν και Βασ. Κωνσταντίνου | 30-7322.022 | ΣΑΤΑ | 80.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 89 | 2019 | Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εισόδου-εξόδου Νοσοκομείου | 30-7326.019 | ΣΑΤΑ | 80.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 90 | 2019 | Κατασκευή αποχέτευσης ομβρίων-ασφαλτόστρωση οδού Γρ. Λαμπράκη και διάνοιξη εισόδου οδού Σοφ. Βέμπου | 30-7312.002 | ΣΑΤΑ | 120.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 91 | 2019 | Εγκατάσταση αλεξικέραυνου σε Δημοτικά Κτίρια | 30-7326.020 | ΣΑΤΑ | 120.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 92 | 2019 | Αποκατάσταση οδικού δικτύου Τ.Κ Γραμμενίτσας | 64-7333.003 | ΣΑΕΠ 830 & ΣΑΤΑ | 100.000,00 | 42.611,14 | 42.611,14 |  |
| 93 | 2019 | Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κεντρικών σημείων αστικού ιστού της πόλης της Άρτας( Κάστρο- Παρηγορήτισσα) | 64-7322.004 | ΣΑΕΠ 0181 | 2.065.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |  |
| 94 | 2019 | Κατασκευή κιβωτοειδών οχετών, χανδάκων από οπλισμένο σκυρόδεμα, σωληνωτών και επισκευές αυλάκων | 30-7323.008 64-7323.010 | ΣΑΕΠ 530 | 412.515,00 | 240.438,78 | 100.000,00 |  |
| 95 | 2019 | Κατασκευή πεζοδρομίου επί της Ε.Ο. Άρτας-Ιωαννίνων πλησίον Ιστορικής Γέφυρας Άρτας | 64-7324.001 | ΣΑΕΠ 530 | 60.000,00 | 0,00 | 24.500,00 |  |
| 96 | 2019 | Διανοίξεις εσοχών σε πεζοδρόμια για τοποθέτηση κάδων | 30-7323.004 | ΣΑΤΑ | 20.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |  |
| 97 | 2019 | Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Κολυμβητηρίου Άρτας | 64-7341.010 | ΕΣΠΑ | 998.820,00 | 0,00 | 998.820,00 | 1η Τροποποίηση |
| 98 | 2019 | Ανοικτό κέντρο εμπορίου Δήμου Αρταίων | 64-7341.011 | ΕΣΠΑ | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 |  |
| 99 | 2019 | Αποκατάσταση δημοτικής οδού εντός οικισμού Ροδαυγής | 30-7333.014 | ΣΑΕΠ 530 & ΣΑΤΑ | 170.000,00 | 95.313,00 | 95.313,00 | 1η Τροποποίηση |
| 100 | 2019 | Έργο προσαρμογής λειτουργούντων παιδικών, βρεφονηπιακών σταθμών ΚΚΜΠΑΠ Δήμου Αρταίων σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 99/2017 | 64-7331.002 | ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ+ Δημ. Πόροι | 800.000,00 |  | 450.000,00 |  |
| ***ΣΥΝΟΛΟ Α1*** | | | | | ***53.327.077,64*** | ***9.741.874,43*** | ***13.924.209,28*** |  |
| **Α2. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ** | | | | | | | | |
| 101 | 2000 | Πράξη εφαρμογής ΠΜΕ περιοχής πέραν Τριγώνου | 30-7412.015 | ΣΑΤΑ | 3.815,11 | 0,00 | 100,00 | 1η Τροποποίηση |
| 102 | 2000 | Επικαιροποίηση της Π.Μ.Ε. πέραν του τριγώνου | 30-7412.003 | ΣΑΤΑ | 2.000,00 | 0,00 | 100,00 | 1η Τροποποίηση |
| 103 | 2008 | Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας Πολεοδομικής Ενότητας ΙΙΙ (Δυτική Περιοχή Βαλαώρας) | 30-7412.004 | ΣΑΤΑ | 5.000,00 | 5.000,00 | 314,22 | 1η Τροποποίηση |
| 104 | 2010 | Μελέτη ανάπλασης -αναθεώρησης σχεδίου πόλεως στην δυτική Βαλαώρα | 30-7412.006 | ΣΑΤΑ | 209.000,00 | 208.039,74 | 41.037,49 | 1η Τροποποίηση |
| 105 | 2012 | Διαμόρφωση Ανατολικής και Δυτικής Εισόδου πόλης Άρτας | 30-7412.013 | ΣΑΤΑ | 4.500,00 | 4.500,00 | 100,00 | 1η Τροποποίηση |
| 106 | 2012 | Μελέτη ποδηλατόδρομου Άγιοι Ανάργυροι-Άρτα-Φιλοθέη | 30-7412.014 | ΣΑΤΑ | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 | 1η Τροποποίηση |
| 107 | 2013 | Μελέτη γεφύρωσης του ποταμού Αράχθου στο ύψος του Τριγώνου με τις απαιτούμενες προσβάσεις | 30-7412.012 | ΣΑΤΑ | 196.045,19 | 196.045,19 | 36.168,74 | 1η Τροποποίηση |
| 108 | 2014 | Μελέτη φωτισμού τριών μνημείων της πόλης Κάστρου - Παρηγορήτριας - Αγίας Θεοδώρας | 30-7413.009 | ΣΑΤΑ | 4.100,00 | 4.100,00 | 100,00 | 1η Τροποποίηση |
| 109 | 2015 | Μελέτη ανάπλασης οικισμού Κορωνησίας | 30-7413.001 | ΣΑΤΑ | 4.500,00 | 4.500,00 | 907,32 |  |
| 110 | 2016 | Μελέτη διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου στην Δυτική πλευρά της ιστορικής γέφυρας Αράχθου | 30-7413.006 | ΣΑΤΑ | 5.400,00 | 0,00 | 100,00 | 1η Τροποποίηση |
| 111 | 2016 | Μελέτη ανάπλασης - αναθεώρησης σχεδίου πόλης στην Ανατολική Βαλαώρα | 30-7412.021 | ΣΑΤΑ | 200.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 112 | 2016 | Μελέτη κυκλικού κόμβου επί της Περιφερειακής οδού στην Δυτική είσοδο της πόλης. | 30-7413.007 | ΣΑΤΑ | 10.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 113 | 2016 | Επικαιροποίηση κυκλοφοριακής μελέτης Δήμου Αρταίων | 30-7413.008 | ΣΑΤΑ | 18.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 114 | 2017 | Μελέτες κατασκευής μόνιμου στεγασμένου Εκθεσιακού Κέντρου | 30-7411.004 | ΣΑΤΑ | 775.826,97 | 330.803,46 | 219.130,71 | 1η Τροποποίηση |
| 115 | 2017 | Μελέτη υπογειοποίησης Εθνικής Οδού στην ανατολική είσοδο της πόλης και δημιουργία παραποτάμιου δρόμου | 30-7413.011 | ΣΑΤΑ | 60.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 116 | 2017 | Ολοκλήρωση Πολεοδόμησης οικισμών Χαλκιάδων-Καλαμιάς, Γραμμενίτσας-Βλαχέρνας | 30-7425.002 | ΣΑΤΑ | 30.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 117 | 2017 | Αναθεώρηση σχεδίου-πολεοδόμηση Κωστακιών και Κορωνησίας | 30-7425.003 | ΣΑΤΑ | 30.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 118 | 2017 | Μελέτη σκοπιμότητας αεροδρομίου | 30-7413.012 | ΣΑΤΑ | 25.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 119 | 2017 | Οριστική μελέτη έργου δημιουργίας πολιτιστικών διαδρομών σύνδεσης Αρχαιολογικών Χώρων (Μικρό Θέατρο, Κάστρο, Παρηγορήτισσα, Γεφύρι κ.α.) στην πόλη της Άρτας | 30-7413.017 | ΣΑΤΑ | 30.000,00 | 23.530,43 | 9.207,56 | 1η Τροποποίηση |
| 120 | 2017 | Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατασκευής Επιχειρηματικού Πάρκου Άρτας (υλοποίηση μέσω προγραμματικής σύμβασης με Περιφέρεια Ηπείρου και Επιμελητήριο Άρτας) | 64-7413.003 | ΣΑΕΠ 030 | 33.451,83 | 0,00 | 33.451,83 |  |
| 121 | 2017 | Μελέτη τεχνικής οργάνωσης κατασκευής Επιχειρηματικού Πάρκου Άρτας (υλοποίηση μέσω προγραμματικής σύμβασης με Περιφέρεια Ηπείρου και Επιμελητήριο Άρτας) | 64-7413.004 | ΣΑΕΠ 030 | 30.878,60 | 0,00 | 30.878,60 |  |
| 122 | 2018 | Μελέτες Ωρίμανσης του έργου: «Αξιοποίηση του παλαιού ξενοδοχείου ΞΕΝΙΑ στην Άρτα» | 30-7413.018 | ΣΑΤΑ | 1.015.466,91 | 469.867,00 | 362.027,11 | 1η Τροποποίηση |
| 123 | 2018 | Μελέτες αποκατάστασης του δημοτικού οδικού δικτύου Ροδαυγής-Φανερωμένης | 30-7413.019 | ΣΑΤΑ | 52.600,00 | 0,00 | 109,96 |  |
| 124 | 2018 | Ολοκλήρωση κτηματογράφησης και Πολεοδομική μελέτη κοινότητας Βλαχέρνας Ν.Άρτας | 30-7413.020 | ΣΑΕΠ 530 & ΣΑΤΑ | 164.171,28 | 0,00 | 105.668,51 | 1η Τροποποίηση |
| 125 | 2018 | Μελέτη οριοθέτησης και έργων διευθέτησης ρέματος Παλιομαύρας Γραμμενίτσας | 30-7413.021 | ΣΑΤΑ | 619.867,71 | 0,00 | 100,00 |  |
| 126 | 2019 | Επικαιροποίηση μελέτης πολυδύναμου Κέντρου Κοινωνικών δράσεων | 30-7411.011 | ΣΑΤΑ | 73.160,00 | 0,00 | 29.264,00 |  |
| ***ΣΥΝΟΛΟ Α2*** | | | | | ***3.617.783,60*** | ***1.261.385,82*** | ***869.566,05*** |  |
| ***ΣΥΝΟΛΟ Α (Α1+Α2)*** | | | | | **56.944.861,24** | **11.003.260,25** | **14.793.775,33** |  |
| **Β1. ΝΕΑ ΕΡΓΑ** | | | | | | | | |
| 127 | 2020 | Ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις και τεχνικά έργα στο Δήμο Αρταίων | 30-7323.013 | ΣΑΤΑ | 406.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 1η Τροποποίηση |
| 128 | 2020 | Βελτίωση ασφάλειας και άρση επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο (κάθετη και οριζόντια σήμανση, διαγραμμίσεις, στηθαία ασφαλείας, κάγκελα κ.α.) | 30-7333.002 | ΣΑΤΑ | 200.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |  |
| 129 | 2020 | Αναβάθμιση Παραποτάμιου Πάρκου Άρτας | 30-7326.021 | ΣΑΤΑ | 400.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 1η Τροποποίηση |
| 130 | 2020 | Διάνοιξη νέας οδού για την εξυπηρέτηση του Ειδικού Σχολείου Γλυκορίζου Άρτας | 30-7323.016 | ΣΑΤΑ | 80.600,00 | 0,00 | 80.000,00 | 1η Τροποποίηση |
| 131 | 2020 | Επισκευές και παρεμβάσεις στα σχολεία του Δήμου | 30-7331.006 | ΣΑΤΑ Σχολείων | 300.000,00 | 0,00 | 144.900,00 |  |
| 132 | 2020 | Εφαρμογή απαλλοτρίωσης και διαμόρφωση του χώρου στο ευρυχώριο του Αγίου Κωνσταντίνου και στην οδό Βαμβακά στην Άρτα | 30-7322.024 | ΣΑΤΑ | 350.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |  |
| 133 | 2020 | Δημιουργία οδών ήπιας κυκλοφορίας στις οδούς Φιλελλήνων-Μακρυγιάννη, Σκουφά και Αγίας Σοφίας με τα πεζοδρομίων | 30-7323.048 | ΣΑΤΑ | 500.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |  |
| 134 | 2020 | Διάνοιξη και ασφαλτόστρωση οδών στο Τρίγωνο | 30-7323.049 | ΣΑΤΑ | 200.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1η Τροποποίηση |
| 135 | 2020 | Διαμόρφωση του χώρου για δημιουργία αμαξοστασίου στην Γέφυρα Καλογήρου | 30-7311.005 | ΣΑΤΑ | 500.000,00 | 0,00 | 61.900,00 |  |
| 136 | 2020 | Κατασκευή τοιχίων, αυλάκων και διαφόρων τεχνικών σε σημεία επικίνδυνα του Δήμου | 30-7312.005 | ΣΑΤΑ | 300.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 1η Τροποποίηση |
| 137 | 2020 | Αλεξικέραυνα-έλεγχο δικτύου για πιθανές διαρροές σε κοινόχρηστους χώρους | 30-7311.006 | ΣΑΤΑ | 100.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |  |
| 138 | 2020 | Υλοποίηση Διακρατικού έργου "GOAL nZEBs" ενεργειακές παρεμβάσεις στα κτίρια του Δημαρχείου και στο 1 Γυμνάσιο-Λύκειο | 64-7311.007 | ΕΣΠΑ | 311.500,00 | 0,00 | 311.500,00 |  |
| 139 | 2020 | Βελτίωση υποδομών οδοποιίας εντός οικισμών του Δήμου Αρταίων | 64-7323.014 | ΠΑΑ 2014-2020 | 580.000,00 | 0,00 | 580.000,00 |  |
| 140 | 2020 | Εφαρμογή απαλλοτριώσεων και διαμόρφωση χώρων που έχουν αφεθεί σε κοινή χρήση. | 30-7322.025 | ΣΑΤΑ | 500.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |  |
| 141 | 2020 | Βελτίωση προσβασιμότητας για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα. | 30-7333.003 | ΣΑΤΑ | 400.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1η Τροποποίηση |
| 142 | 2020 | Εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού στο Δημοτικό Στάδιο Άρτας | 30-7321.003 | ΣΑΤΑ | 200.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |  |
| 143 | 2020 | Εξωραϊσμός - αναβάθμιση πλατειών | 30-7322.026 | ΣΑΤΑ | 200.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |  |
| 144 | 2020 | Ανάπλαση πεζοδρόμου στην οδό Θειακογιάννη, πέριξ του ιστορικού Γεφυριού και στην περιοχή Ταμπακιάδων | 30-7322.027 | ΣΑΤΑ | 200.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1η Τροποποίηση |
| 145 | 2020 | Εργασίες συντήρησης σε Κοιμητήρια του Δ.Αρταίων | 30-7336.002 | ΣΑΤΑ | 170.000,00 | 0,00 | 22.193,81 | 1η Τροποποίηση |
| 146 | 2020 | Δημιουργία αντιπυρικών ζωνών στον Δήμο Αρταίων | 30-7323.050 | ΣΑΤΑ | 100.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |  |
| 147 | 2020 | Κυκλικοί κόμβοι στην Περιφερειακή οδό | 30-7323.051 | ΣΑΤΑ | 350.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |  |
| 148 | 2020 | Αναβάθμιση πρόσβασης στο Campus του Πανεπιστημίου και στο Νέο αθλητικό κέντρο Κωστακιών Τ9 (νέα ασφαλτόστρωση ,δημιουργία πεζοδρομίου και εγκατάσταση φωτισμού) | 30-7323.052 | ΣΑΤΑ | 300.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |  |
| 149 | 2020 | Κατασκευή γηπέδων αθλοπαιδιών στο Δήμο | 30-7326.022 | ΣΑΤΑ | 150.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |  |
| 150 | 2020 | Δημιουργία νέου χώρου στάθμευσης | 30-7326.023 | ΣΑΤΑ | 500.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |  |
| 151 | 2020 | Δημιουργία πεζοδρομίων και ποδηλατοδρόμων με ηλεκτροφωτισμό Άρτα-Κωστακιοί- Πανεπιστήμιο και Άγιοι Ανάργυροι- Άρτα- Φιλοθέη και δρόμος Πασσά- Αγ.Σπυρίδωνας. | 30-7323.053 | ΣΑΤΑ | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |  |
| 152 | 2020 | Ανάπλαση των παραποτάμιων με δημιουργία αθλητικού πάρκου απέναντι από την πλατεία Καραϊσκάκη | 30-7326.024 | ΣΑΤΑ | 2.500.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |  |
| 153 | 2020 | Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στο Δήμο (Χανόπουλο,Λιμίνη, Αμμότοπος-Αμπέλια) | 30-7312.003 | ΣΑΤΑ | 200.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |  |
| 154 | 2020 | Ασφαλτοστρώσεις κεντρικών δημοτικών οδών εντός οικισμών με την ολοκλήρωση των έργων διέλευσης δικτύων αποχέτευσης και ύδρευσης. | 30-7323.054 | ΣΑΤΑ | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |  |
| 155 | 2020 | Δημιουργία χώρου ανάδειξης του μονοπατιού της Βίδρας στη Σκούπα. | 30-7321.004 | ΣΑΤΑ | 100.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |  |
| 156 | 2020 | Κατασκευή μόνιμου στεγασμένου εκθεσιακού κέντρου | 30-7321.005 | ΣΑΤΑ | 3.000.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |  |
| 157 | 2020 | Δημιουργία πολιτιστικής διαδρομής στην πόλη της Άρτας | 30-7323.055 | ΣΑΤΑ | 2.500.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |  |
| 158 | 2020 | Δημιουργία αμφιθεατρικού-συναυλιακού χώρου στο Παραποτάμιο. | 30-7321.006 | ΣΑΤΑ | 300.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |  |
| 159 | 2020 | Κατασκευή τεσσάρων νηπιαγωγείων σε Καμπή, Άγιοι Ανάργυροι, Καλαμιά και Γραμμενίτσα. | 30-7321.007 | ΣΑΤΑ | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |  |
| 160 | 2020 | Κατασκευή νέου παιδικού σταθμού και ΚΑΠΗ στην περιοχή της Αγίας Θεοδώρας. | 30-7321.008 | ΣΑΤΑ | 3.000.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |  |
| 161 | 2020 | Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Κεραματών Άρτας. | 30-7326.025 | ΣΑΤΑ | 270.500,00 | 0,00 | 1.000,00 |  |
| 162 | 2020 | Λειτουργία και εκσυγχρονισμός του Αλιευτικού καταφυγίου Κορωνησίας | 30-7321.009 | ΣΑΤΑ | 520.800,00 | 0,00 | 1.000,00 |  |
| 163 | 2020 | Διαπλάτυνση του δρόμου Πολύδροσο- Βίγλα με ταυτόχρονο εγκιβωτισμό του αύλακα. | 30-7323.056 | ΣΑΤΑ | 300.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |  |
| 164 | 2020 | Κατασκευή γηπέδου 5x5 και γηπέδου τέννις στη Ροδαυγή. | 30-7326.026 | ΣΑΤΑ | 100.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |  |
| 165 | 2020 | Αναβάθμιση και διαμόρφωση κτιρίου στην Ορλάνδου. | 30-7321.010 | ΣΑΤΑ | 500.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |  |
| 166 | 2020 | Διαμόρφωση χώρου και κατασκευή νέων παιδικών χαρών . | 30-7322.028 | ΣΑΤΑ | 200.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |  |
| 167 | 2020 | Κατασκευή πράσινου σημείου και δημιουργία πράσινων γωνιών | 30-7321.011 | ΣΑΤΑ | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |  |
| 168 | 2020 | Δημιουργία νέου σύγχρονου καταφυγίου ζώων. | 30-7321.012 | ΣΑΤΑ | 750.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |  |
| 169 | 2020 | Δημιουργία νέου χώρου πάργιγκ στην Άνω πόλη. | 30-7326.027 | ΣΑΤΑ | 150.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |  |
| 170 | 2020 | Εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων της Δημοτικής αγοράς. | 30-7321.013 | ΣΑΤΑ | 100.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |  |
| 171 | 2020 | Τοποθέτηση ελαστοσυνθετικού τάπητα σε αύλειους χώρους σχολείων. | 30-7326.028 | ΣΑΤΑ | 200.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |  |
| 172 | 2020 | Κατασκευή πεζοδρομίων με ηλεκτροφωτισμό σε οικισμούς του Δήμου | 30-7324.012 | ΣΑΤΑ | 750.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |  |
| 173 | 2020 | Αποκατάσταση δημοτικής οδού προς την Τ.Κ. Φανερωμένης | 30-7333.015 | ΣΑΤΑ | 250.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |  |
| 174 | 2020 | Ανάπλαση περιοχής πέριξ πηγών Καμπής | 30-7322.029 | ΣΑΤΑ | 200.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |  |
| 175 | 2020 | Επενδυση κεντρικού αρδευτικού αύλακα Βλαχέρνα-Γραμμενίτσα-Ρόκκα | 30-7312.004 | ΣΑΤΑ | 500.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |  |
| 176 | 2020 | Ανακατασκευή κεντρικής πλατείας και αθλητικών χώρων στα Αμπέλια Αμμοτόπου | 30-7322.030 | ΣΑΤΑ | 360.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |  |
| 177 | 2020 | Αναβάθμιση - επέκταση ηλεκτροφωτισμού στην Περιφερειακή Οδό εντός της πόλης της Άρτας και εκσυγχρονισμός δικτύου ηλεκτροφωτισμού. | 30-7325.004 | ΣΑΤΑ | 200.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |  |
| 178 | 2020 | Συντήρηση - ανάδειξη των πηγαδιών και του περιβάλλοντος χώρου στη θέση Σέλιο-Παναγιά Αμμοτόπου | 30-7326.029 | ΣΑΤΑ | 230.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |  |
| 179 | 2020 | Βελτιώσεις συντηρήσεις δημοτικής οδοποιίας ΔΕ Φιλοθέης Δήμου Αρταίων |  | ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ & ΣΑΤΑ | 1.317.630,00 |  | 650.000,00 | 1η Τροποποίηση |
| 180 | 2020 | Ασφαλτοστρώσεις δρόμων για εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών-αγροτικών εκμεταλλεύσεων σε ΤΚ Καλογερικού και ΤΚ Ανέζας ΔΕ Αμβρακικού |  | ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ & ΣΑΤΑ | 330.000,00 |  | 136.600,00 | 1η Τροποποίηση |
| ***ΣΥΝΟΛΟ Β1*** | | | | | ***30.127.030,00*** | ***0,00*** | ***2.549.093,81*** |  |
| **Β2. ΝΕΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ** | | | | | | | | |
| 181 | 2020 | Μελέτες εφαρμογής προτάσεων ΣΒΑΚ Α`ΦΑΣΗ | 30-7412.026 | ΣΑΤΑ | 74.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 1η Τροποποίηση |
| 182 | 2020 | Υδραυλική μελέτη στο ρέμα της Τοπικής Κοινότητας Λιμίνης | 30-7413.022 | ΣΑΤΑ | 50.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |  |
| 183 | 2020 | Εκπόνηση μελετών για νέα Βόρεια Περιμετρική οδό. | 30-7412.027 | ΣΑΤΑ | 200.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |  |
| 184 | 2020 | Εκπόνηση μελετών για γεφύρωση του ποταμού Αράχθου από την πόλη της Άρτας προς Βλαχέρνα και προς Γραμμενίτσα. | 30-7413.023 | ΣΑΤΑ | 300.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |  |
| 185 | 2020 | Εκπόνηση μελετών για τη μετατροπή των κτιρίων ΕΑΣΑΦ (στην ιστορική γέφυρα Άρτας ) σε κέντρο πολιτισμού. | 30-7411.012 | ΣΑΤΑ | 150.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |  |
| 186 | 2020 | Εκπόνηση μελετών για την αποκατάσταση δημοτικής οδού προς την Τ.Κ. Φανερωμένης | 30-7412.028 | ΣΑΤΑ | 60.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |  |
| 187 | 2020 | Μελέτη ανάπλασης περιοχής πέριξ πηγών Καμπής | 30-7412.029 | ΣΑΤΑ | 50.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |  |
| 188 | 2020 | Μελέτη επέκτασης για την άρδευση στη θέση "Ξηροπλατανια" στην ΤΚ Παντάνασσας | 30-7413.024 | ΣΑΤΑ | 6.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |  |
| 189 | 2020 | Μελέτη επένδυσης αρδευτικού αύλακα στην ΤΚ Καμπής | 30-7413.025 | ΣΑΤΑ | 40.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |  |
| 190 | 2020 | Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός προσχεδίων για ανάθεση μελέτης με τίτλο "Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αρταίων" | 30-7411.001 | ΣΑΤΑ | 207.015,48 |  | 82.806,19 | 1η Τροποποίηση |
| ***ΣΥΝΟΛΟ Β2*** | | | | | ***1.137.015,48*** | ***0,00*** | ***129.806,19*** | ***0,00*** |
| ***ΣΥΝΟΛΟ Β (Β1+Β2)*** | | | | | **31.264.045,48** | **0,00** | **2.678.900,00** | **0,00** |
| ***ΣΥΝΟΛΟ Α+Β*** | | | | | **88.208.906,72** | **11.003.260,25** | **17.472.675,33** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ** | **ΑΡΧ ΠΡΟΫ-ΣΜΟΣ** | **ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ** | **ΠΙΣΤΩΣΗ 2020** | **ΚΑΠ ΕΠ(ΣΑΤΑ)** | **ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ** |
| **ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ** | **56.944.861,24** | **11.003.260,25** | **14.793.775,33** | **2.444.228,69** | **12.349.546,64** |
| ΕΡΓΟ | 53.327.077,64 | 9.741.874,43 | 13.924.209,28 | 1.678.993,07 | 12.245.216,21 |
| ΜΕΛΕΤΗ | 3.617.783,60 | 1.261.385,82 | 869.566,05 | 765.235,62 | 104.330,43 |
| **ΝΈΟ** | **31.264.045,48** | **0,00** | **2.678.900,00** | **855.900,00** | **1.823.000,00** |
| ΕΡΓΟ | 30.127.030,00 | 0,00 | 2.549.093,81 | 726.093,81 | 1.823.000,00 |
| ΜΕΛΕΤΗ | 1.137.015,48 | 0,00 | 129.806,19 | 129.806,19 |  |
| **Γενικό Άθροισμα** | **88.208.906,72** | **11.003.260,25** | **17.472.675,33** | **3.300.128,69** | **14.172.546,64** |

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αφού έλαβε υπόψη διατάξεις του Ν.3463/06, του Ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4555/2018 την αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ, το γεγονός ότι δεν κατατέθηκε άλλη προς συζήτηση πρόταση, την αριθμ. 1/2020, απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής και γενομένης ψηφοφορίας κατά την οποία, οι κες Ταπραντζή, Χουλιάρα, Βασιλάκη, Σπάκα και οι κ.κ. Παπαλέξης, Γιώτης, Μιχάλης, Βασιλάκης, Πλατσούκας, Αγγέλης και Σκανδάλης, παρών οι κ.κ. Καλλώνης και Ζιώβας ψήφισαν κατά

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Α.- Την έγκριση της αριθμ.1/2020 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αρταίων η οποία αφορά «1η τροποποίηση του  Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2020».

Το **Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων έτους 2019** διαμορφώνεται σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1η Τροποποίηση προγράμματος εκτελεστέων έργων 2020** | | | | | | | | |
| **Α/Α** | **ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ** | **ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ Η ΜΕΛΕΤΗΣ** | **Κ.Α.** | **ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ ΤΗΣΗΣ** | **ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ** | **ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ** | **ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2020** | **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ** |
| **Α1. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ** | | | | | | | | |
| 1 | 2016 | Επισκευές αυλάκων και επεκτάσεις τεχνικών δημοτικών οδών | 30-7323.033 | ΣΑΤΑ | 0,00 | 0,00 | 176,66 | 1η Τροποποίηση |
| 2 | 2015 | Κατασκευή τσιμεντοστρώσεων και αυλάκων Δ.Ε. Ξηροβουνίου-Φιλοθέης-Βλαχέρνας και Αμβρακικού | 30-7323.006 | ΣΑΤΑ | 0,00 | 0,00 | 198,46 | 1η Τροποποίηση |
| 3 | 2013 | Εσωτερική οδοποιία περιοχής Ελεούσας | 30-7323.003 | Από εισφορές λόγω επέκτασης σχεδίου πόλης | 578.696,70 | 0,00 | 578.696,70 |  |
| 4 | 2013 | Διάνοιξη οδού Μαλάμου και τμήματος οδού Αρκαδίου | 30-7323.007 | ΣΑΤΑ | 120.000,00 | 0,00 | 222,45 |  |
| 5 | 2014 | Διαμόρφωση πλατείας Κεραματών | 30-7322.003 | ΣΑΤΑ | 50.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 6 | 2016 | Επισκευή Δημοτικών καταστημάτων επί της οδού Σκουφά, έμπροσθεν ιερού ναού Αγίου Δημητρίου | 10-7331.001 | ΣΑΤΑ | 122.400,00 | 69.707,41 | 69.707,41 |  |
| 7 | 2016 | Διαμόρφωση Δημοτικού οικοπέδου στην γέφυρα Καλογήρου για στάθμευση των Δημοτικών οχημάτων και μηχανημάτων | 30-7326.008 | ΣΑΤΑ | 89.500,00 | 48.506,54 | 8.933,23 | 1η Τροποποίηση |
| 8 | 2016 | Φωτισμός ιστορικών μνημείων Άρτας | 30-7326.007 | ΣΑΤΑ | 50.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 9 | 2016 | Κατασκευή ιερού ναού στο νέο Δημοτικό Κοιμητήριο Άρτας (α΄ φάση - φέρων οργανισμός) | 45-7321.001 | ΣΑΤΑ | 50.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 10 | 2016 | Διαμόρφωση τμήματος περιβάλλοντος χώρου κλειστού γυμναστηρίου Τ9 στους Κωστακιούς | 30-7311.003 | ΣΑΤΑ | 84.400,00 | 39.620,80 | 18.730,48 | 1η Τροποποίηση |
| 11 | 2017 | Έργα οδοποιίας (ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις) & τεχνικών έργων (αυλάκια, τοιχεία κ.α.) | 30-7323.002 | ΣΑΤΑ | 562.000,00 | 346.853,05 | 158.653,05 | 1η Τροποποίηση |
| 12 | 2017 | Επισκευές-συντηρήσεις κοινοχρήστων χώρων | 30-7322.001 | ΣΑΤΑ | 474.000,00 | 286.172,76 | 186.172,76 |  |
| 13 | 2017 | Διαμόρφωση παιδικών χαρών | 30-7322.002 | ΣΑΤΑ | 200.000,00 | 84.950,98 | 1.479,15 | 1η Τροποποίηση |
| 14 | 2017 | Βελτίωση ασφάλειας και άρση επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο (κάθετη και οριζόντια σήμανση, διαγραμμίσεις, στηθαία ασφαλείας, κάγκελα κ.α.) | 30-7333.001 | ΣΑΤΑ | 220.000,00 | 95.176,26 | 36.635,26 | 1η Τροποποίηση |
| 15 | 2017 | Επισκευή εγκαταστάσεων δημοτικών γηπέδων | 15-7336.001 | ΣΑΤΑ | 120.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 16 | 2017 | Κατασκευή Ιερού Ναού στις Εργατικές Κατοικίες | 30-7321.001 | ΣΑΤΑ | 50.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 17 | 2017 | Επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων ΚΟΜΔΕ | 30-7331.002 | ΣΑΤΑ | 20.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 18 | 2017 | Δημιουργία χώρων αθλητικών δραστηριοτήτων (skateboard, motocross, ποδηλάτων, αεροπτερισμού, αναρρίχησης) | 15-7326.001 | ΣΑΤΑ | 50.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 19 | 2017 | Βελτίωση προσβασιμότητας και κατασκευή πεζοδρομίων στην Άνω Πόλη | 30-7324.001 | ΣΑΤΑ | 119.100,00 | 60.952,86 | 8.758,68 | 1η Τροποποίηση |
| 20 | 2017 | Κατασκευή δημοτικού Σκοπευτηρίου | 15-7326.002 | ΣΑΤΑ | 40.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 21 | 2017 | Βελτίωση υποδομών αεροπτερισμού | 15-7336.002 | ΣΑΤΑ | 50.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 22 | 2017 | Κατασκευή παιδικής χαράς ΑΜΕΑ | 30-7322.007 | ΣΑΤΑ | 40.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 23 | 2017 | Μετατροπή Πνευματικού Κέντρου Κωστακιών σε Παιδικό Σταθμό | 15-7311.002 | ΣΑΤΑ (54.649,27 €) & EETAA (50.000,00 €) | 154.500,00 | 104.649,27 | 3.198,87 | 1η Τροποποίηση |
| 24 | 2017 | Εγκαταστάσεις φωτισμού στο Δήμο Αρταίων | 30-7325.005 64-7325.001 | ΣΑΕΠ 530 & ΣΑΤΑ | 495.000,00 | 222.252,38 | 133.805,85 | 1η Τροποποίηση |
| 25 | 2017 | Ασφαλτοστρώσεις δρόμων για εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών-αγροτικών εκμεταλλεύσεων από ΤΚ Γαβριάς σε ΔΚ Κωστακιών στο Δήμο Αρταίων | 64-7341.008 | ΣΑΕ 0821 | 600.000,00 | 285.504,69 | 285.504,69 | 1η Τροποποίηση |
| 26 | 2017 | Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο Αντιρρίου- Ιωαννίνων στην πόλη της Άρτας | 64-7323.009 30-7323.005 | ΣΑΕ 071 | 970.000,00 | 509.594,49 | 464.731,49 | 1η Τροποποίηση |
| 27 | 2017 | Γεφύρωση του ποταμού Αράχθου στο ύψος του Τριγώνου με τις απαιτούμενες προσβάσεις | 30-7323.040 | ΣΑΕ 071 | 6.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 28 | 2017 | Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες του έτους 2015 και έργα πρόληψης νέων (Β' φάση) | 64-7323.006 | ΣΑΕ 055 | 364.500,00 | 195.057,18 | 107.480,37 | 1η Τροποποίηση |
| 29 | 2017 | Αποκατάσταση Διατηρητέου Ιστορικού Δημαρχείου Άρτας | 64-7311.002 | ΕΣΠΑ | 2.500.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |  |
| 30 | 2017 | Ανέγερση κτηρίου 1ου Ειδικού Δημοτικού σχολείου και 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου | 64-7311.003 | ΕΣΠΑ | 3.759.680,00 | 1.757.738,74 | 1.757.738,74 | 1η Τροποποίηση |
| 31 | 2017 | Αντικατάσταση στέγης, εγκατάσταση φωτισμού και εργασίες συντήρησης Αθλητικού Κέντρου Άρτας | 64-7311.004 | ΣΑΕ 016 | 290.500,00 | 161.396,30 | 52.034,97 | 1η Τροποποίηση |
| 32 | 2018 | Παρεμβάσεις για την αναβάθμιση-αξιοποίηση των δημοτικών χώρων στάθμευσης | 30-7326.011 | ΣΑΤΑ | 50.000,00 | 0,00 | 76,46 |  |
| 33 | 2018 | Έργα οδοποιίας (ασφαλτοστρώσεις-τσιμεντοστρώσεις-τεχνικά) | 30-7323.038 | ΣΑΤΑ | 1.910.300,00 | 1.115.331,94 | 534.836,43 |  |
| 34 | 2018 | Διαμόρφωση πλατείας Κικλίς | 30-7322.010 | ΣΑΤΑ | 150.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 35 | 2018 | Οριζόντια σήμανση, διαγραμμίσεις, διαβάσεις πεζών | 30-7326.012 | ΣΑΤΑ | 200.000,00 | 93.992,89 | 66.024,68 | 1η Τροποποίηση |
| 36 | 2018 | Κατασκευή πεζοδρομίων | 30-7324.005 | ΣΑΤΑ | 360.730,00 | 211.592,11 | 76.186,91 | 1η Τροποποίηση |
| 37 | 2018 | Δημιουργία δρόμων ήπιας κυκλοφορίας και προσβάσεων στο κέντρο της Άρτας | 30-7323.039 | ΣΑΤΑ | 200.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 38 | 2018 | Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις, Δήμου Αρταίων | 64-7331.001 30-7331.003 | ΣΑΕ 055 & Φιλόδημος & ΣΑΤΑ Σχολείων | 505.500,00 | 319.128,18 | 112.422,58 | 1η Τροποποίηση |
| 39 | 2018 | Διάνοιξη αντιπυρικού οδικού δικτύου στην Δυτική Βαλαώρα περιαστικού δάσους Άρτας | 64-7326.004 30-7323.041 | ΣΑΕΠ 530 | 218.240,00 | 98.208,00 | 80.158,00 | 1η Τροποποίηση |
| 40 | 2018 | Κατασκευή σιντριβανιών σε κοινόχρηστους χώρους της πόλης της Άρτας | 30-7326.013 | ΣΑΤΑ | 80.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 41 | 2018 | Κατασκευή-Συντήρηση Ομβοδεξαμενών | 30-7312.001 | ΣΑΤΑ | 150.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 42 | 2018 | Αποκατάσταση τεχνικών, τοιχίων και σωληνωτών στο δήμο Αρταίων από τις ζημιές που προκλήθηκαν από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα στο διάστημα 01-03/12/2017 | 64-7336.001 30-7323.044 | ΣΑΕΠ 530 & ΣΑΤΑ | 300.000,00 | 180.985,69 | 61.335,69 | 1η Τροποποίηση |
| 43 | 2018 | Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες τους μήνες Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2017 | 64-7323.007 30-7323.045 | ΣΑΕ 055 & ΣΑΤΑ | 600.000,00 | 339.428,28 | 186.520,00 | 1η Τροποποίηση |
| 44 | 2018 | Έργα αποκατάστασης ζημιών στον Δήμο Αρταίων που προκλήθηκαν από τις θεομηνίες Φεβρουαρίου 2018 | 64-7323.008 30-7323.046 | ΣΑΕΠ 530 & ΣΑΤΑ | 286.500,00 | 157.575,01 | 117.830,01 | 1η Τροποποίηση |
| 45 | 2018 | Αξιοποίηση του Παλαιού Ξενοδοχείου Ξενία στην Άρτα | 64-7311.006 | ΕΣΠΑ & ΣΑΤΑ | 3.497.939,94 | 0,00 | 2.000.000,00 |  |
| 46 | 2018 | Διαμόρφωση Πλατείας Οικισμού Νέας Βίγλας | 64-7322.002  30-7322.011 | ΣΑΕΠ 530 & ΣΑΤΑ | 250.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 1η Τροποποίηση |
| 47 | 2018 | Κατασκευή Περιμετρικού Τσιμεντένιου Αύλακα Νέας Βίγλας | 30-7326.014 | ΣΑΤΑ | 100.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 48 | 2018 | Κατασκευή πεζόδρομου για την ανάδειξη και τουριστική ανάπτυξη της περιοχής Ροδιάς | 30-7326.015 | ΣΑΤΑ | 300.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 49 | 2018 | Ολοκληρωμένη ανάπλαση Οικισμού Ανέζας | 30-7322.012 | ΣΑΤΑ | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 50 | 2018 | Ανάπλαση Οικισμού Κορωνησίας | 30-7322.017 | ΣΑΤΑ | 1.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 51 | 2018 | Ανάπλαση Παραποτάμιας Περιοχής Κάρδαμπου Σκούπας | 30-7322.013 | ΣΑΤΑ | 300.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 52 | 2018 | Ανάπλαση Παρόχθιας Περιοχής Άρτας | 30-7322.014 | ΣΑΤΑ | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 53 | 2018 | Νέα συνδετήρια οδός μεταξύ Επ. Οδών Άρτας Κωστακιών και Άρτας Νεοχωρίου (Παράκαμψη Ιστορικής Γέφυρας Αράχθου) | 30-7326.016 | ΣΑΤΑ | 1.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 54 | 2018 | Κυκλοφοριακές Παρεμβάσεις στις Εργατικές Κατοικίες | 30-7324.006 | ΣΑΤΑ | 150.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 55 | 2018 | Βελτίωση Βατότητας στις Ημιορεινές Περιοχές του Δήμου | 30-7323.042 | ΣΑΤΑ | 150.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 56 | 2018 | Ανάπλαση στο Παραποτάμιο Πάρκο Αγίου Σπυρίδωνα | 30-7322.015 | ΣΑΤΑ | 150.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 57 | 2018 | Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στο εντός οικισμού τμήμα της επαρχιακής οδού Άρτας- Κωστακιών | 30-7324.007 | ΣΑΤΑ | 750.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 58 | 2018 | Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου Κλειστού Γυμναστηρίου Τ9 στους Κωστακιούς Άρτας | 30-7322.016 64-7322.001 | ΣΑΕΠ 030 & ΣΑΤΑ | 712.200,00 | 431.583,24 | 200.000,00 | 1η Τροποποίηση |
| 59 | 2018 | Φωτισμός εισόδου Κορωνησίας | 30-7325.001 | ΣΑΤΑ | 100.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 60 | 2018 | Ενεργειακή αναβάθμιση ενεργοβόρων σχολικών συγκροτημάτων | 15-7311.004 | ΣΑΤΑ | 1.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 61 | 2018 | Κατασκευή εσωτερικής οδοποιίας Αμπελίων και δικτύου ομβρίων Αμπελίων-Γριμπόβου-Αμμοτόπου | 30-7323.043 | ΣΑΤΑ | 500.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 62 | 2018 | Διαμόρφωση και κατασκευή μικρών γηπέδων ποδοσφαίρου | 15-7322.003 | ΣΑΤΑ | 150.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 63 | 2018 | Ολοκλήρωση Πνευματικού Κέντρου Ρόκκα | 15-7311.005 | ΣΑΤΑ | 100.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 64 | 2018 | Βελτίωση δημοτικής οδού από Επαρχιακή Οδό Άρτας-Καμπής (βορείως Χανόπουλου) έως Αμμότοπο | 30-7333.011 | ΣΑΤΑ | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 65 | 2018 | Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Γραμμενίτσας | 30-7331.004 | ΣΑΤΑ | 50.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 66 | 2018 | Κατασκευή επιδεικτικού έργου ΑΠΕ στην Κορωνησία | 30-7326.017 | ΣΑΤΑ | 50.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 67 | 2018 | Ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου | 30-7311.004 | ΣΑΤΑ | 150.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 68 | 2018 | Κατασκευή θεματικού πάρκου στο Λόφο Περάνθης | 30-7322.018 | ΣΑΤΑ | 400.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 69 | 2018 | Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στους οικισμούς Γραμμενίτσας-Βλαχέρνας | 30-7324.008 | ΣΑΤΑ | 100.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 70 | 2018 | Διαμόρφωση πλατείας Μαξίμου Γραικού | 30-7322.019 | ΣΑΤΑ | 200.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 71 | 2018 | Κατασκευή πεζοδρομίου 9ο Δημοτικό-Νοσοκομείο | 30-7324.009 | ΣΑΤΑ | 200.000,00 | 0,00 | 76,03 |  |
| 72 | 2018 | Αναπλάσεις (με φυτεύσεις) πεζοδρομίων στο Τρίγωνο | 30-7334.001 | ΣΑΤΑ | 200.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 73 | 2018 | Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και παρεμβάσεις στην πόλη της Άρτας | 30-7324.010 | ΣΑΤΑ | 300.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 74 | 2018 | Διευθέτηση Ρέματος Αμμοτόπου | 64-7341.009 | ΣΑΕΠ 0181 | 566.680,00 | 308.368,22 | 308.368,22 | 1η Τροποποίηση |
| 75 | 2018 | Αποκατάσταση τεχνικών και φθορών οδικού δικτύου που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα | 64-7333.002 30-7333.012 | ΣΑΕΠ 830 & ΣΑΤΑ | 432.000,00 | 234.845,03 | 100.000,00 | 1η Τροποποίηση |
| 76 | 2018 | Ασφαλτοστρώσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Αρταίων | 30-7323.001 64-7323.011 | ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι & ΣΑΤΑ | 1.948.000,00 | 927.180,26 | 868.000,00 | 1η Τροποποίηση |
| 77 | 2018 | Ολοκλήρωση Διαμόρφωσης Παιδικών Χαρών Δήμου Αρταίων | 30-7322.020 | ΣΑΤΑ | 395.800,00 | 160.941,42 | 91.156,36 | 1η Τροποποίηση |
| 78 | 2018 | «Ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων στις θέσεις, πλατεία Αγ. Θεοδώρας στην πόλη της Άρτας και πλατεία Ροδαυγής Δήμου Αρταίων» | 64-7322.003 30-7322.023 | Πράσινο Ταμείο & ΣΑΤΑ | 716.000,00 | 369.932,63 | 329.498,00 | 1η Τροποποίηση |
| 79 | 2019 | Κατασκευή δρόμου στο 3ο Νηπιαγωγείο | 30-7323.047 | ΣΑΤΑ | 100.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 80 | 2019 | Διάνοιξη δρόμου στην πλατεία μνημείου Φανερωμένης και διαμόρφωση πλατείας | 30-7322.021 | ΣΑΤΑ | 150.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 81 | 2019 | Βελτίωση οδού Γκοτζούλα και Πραμάντων με συμβολή Τζουμέρκων | 30-7333.013 | ΣΑΤΑ | 80.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 82 | 2019 | Διαγράμμιση και ηλεκτροφωτισμός δρόμου εισόδου προς κόμβο Ιονίας Οδού (ύψος ΚΟΜΔΕ) | 30-7325.002 | ΣΑΤΑ | 80.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 83 | 2019 | Βελτίωση πλατειών στον οικισμό Αγίων Αναργύρων | 30-7332.002 | ΣΑΤΑ | 150.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 84 | 2019 | Κατασκευή πεζοδρομίων στην πόλη της Άρτας, στους Κωστακιούς και σε Δημοτικά Διαμερίσματα | 30-7324.011 | ΣΑΤΑ | 350.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 85 | 2019 | Υπόγεια δίκτυα δημοτικού φωτισμού στο Δήμο Αρταίων | 30-7325.003 | ΣΑΤΑ | 286.576,00 | 146.284,90 | 146.284,90 | 1η Τροποποίηση |
| 86 | 2019 | Κατασκευή Μονοπατιού Πιστιανά-Ροδαυγή | 30-7326.018 | ΣΑΤΑ | 150.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 87 | 2019 | Επισκευές-συντήρησεις σχολικών συγκροτημάτων (κτιρία, αύλειοι χώροι, αποχέτευση κα) | 30-7331.005 | ΣΑΤΑ Σχολείων | 300.000,00 | 0,00 | 166.331,60 | 1η Τροποποίηση |
| 88 | 2019 | Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου στη συμβολή των οδών Νόρμαν και Βασ. Κωνσταντίνου | 30-7322.022 | ΣΑΤΑ | 80.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 89 | 2019 | Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εισόδου-εξόδου Νοσοκομείου | 30-7326.019 | ΣΑΤΑ | 80.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 90 | 2019 | Κατασκευή αποχέτευσης ομβρίων-ασφαλτόστρωση οδού Γρ. Λαμπράκη και διάνοιξη εισόδου οδού Σοφ. Βέμπου | 30-7312.002 | ΣΑΤΑ | 120.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 91 | 2019 | Εγκατάσταση αλεξικέραυνου σε Δημοτικά Κτίρια | 30-7326.020 | ΣΑΤΑ | 120.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 92 | 2019 | Αποκατάσταση οδικού δικτύου Τ.Κ Γραμμενίτσας | 64-7333.003 | ΣΑΕΠ 830 & ΣΑΤΑ | 100.000,00 | 42.611,14 | 42.611,14 |  |
| 93 | 2019 | Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κεντρικών σημείων αστικού ιστού της πόλης της Άρτας( Κάστρο- Παρηγορήτισσα) | 64-7322.004 | ΣΑΕΠ 0181 | 2.065.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |  |
| 94 | 2019 | Κατασκευή κιβωτοειδών οχετών, χανδάκων από οπλισμένο σκυρόδεμα, σωληνωτών και επισκευές αυλάκων | 30-7323.008 64-7323.010 | ΣΑΕΠ 530 | 412.515,00 | 240.438,78 | 100.000,00 |  |
| 95 | 2019 | Κατασκευή πεζοδρομίου επί της Ε.Ο. Άρτας-Ιωαννίνων πλησίον Ιστορικής Γέφυρας Άρτας | 64-7324.001 | ΣΑΕΠ 530 | 60.000,00 | 0,00 | 24.500,00 |  |
| 96 | 2019 | Διανοίξεις εσοχών σε πεζοδρόμια για τοποθέτηση κάδων | 30-7323.004 | ΣΑΤΑ | 20.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |  |
| 97 | 2019 | Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Κολυμβητηρίου Άρτας | 64-7341.010 | ΕΣΠΑ | 998.820,00 | 0,00 | 998.820,00 | 1η Τροποποίηση |
| 98 | 2019 | Ανοικτό κέντρο εμπορίου Δήμου Αρταίων | 64-7341.011 | ΕΣΠΑ | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 |  |
| 99 | 2019 | Αποκατάσταση δημοτικής οδού εντός οικισμού Ροδαυγής | 30-7333.014 | ΣΑΕΠ 530 & ΣΑΤΑ | 170.000,00 | 95.313,00 | 95.313,00 | 1η Τροποποίηση |
| 100 | 2019 | Έργο προσαρμογής λειτουργούντων παιδικών, βρεφονηπιακών σταθμών ΚΚΜΠΑΠ Δήμου Αρταίων σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 99/2017 | 64-7331.002 | ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ+ Δημ. Πόροι | 800.000,00 |  | 450.000,00 |  |
| ***ΣΥΝΟΛΟ Α1*** | | | | | ***53.327.077,64*** | ***9.741.874,43*** | ***13.924.209,28*** |  |
| **Α2. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ** | | | | | | | | |
| 101 | 2000 | Πράξη εφαρμογής ΠΜΕ περιοχής πέραν Τριγώνου | 30-7412.015 | ΣΑΤΑ | 3.815,11 | 0,00 | 100,00 | 1η Τροποποίηση |
| 102 | 2000 | Επικαιροποίηση της Π.Μ.Ε. πέραν του τριγώνου | 30-7412.003 | ΣΑΤΑ | 2.000,00 | 0,00 | 100,00 | 1η Τροποποίηση |
| 103 | 2008 | Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας Πολεοδομικής Ενότητας ΙΙΙ (Δυτική Περιοχή Βαλαώρας) | 30-7412.004 | ΣΑΤΑ | 5.000,00 | 5.000,00 | 314,22 | 1η Τροποποίηση |
| 104 | 2010 | Μελέτη ανάπλασης -αναθεώρησης σχεδίου πόλεως στην δυτική Βαλαώρα | 30-7412.006 | ΣΑΤΑ | 209.000,00 | 208.039,74 | 41.037,49 | 1η Τροποποίηση |
| 105 | 2012 | Διαμόρφωση Ανατολικής και Δυτικής Εισόδου πόλης Άρτας | 30-7412.013 | ΣΑΤΑ | 4.500,00 | 4.500,00 | 100,00 | 1η Τροποποίηση |
| 106 | 2012 | Μελέτη ποδηλατόδρομου Άγιοι Ανάργυροι-Άρτα-Φιλοθέη | 30-7412.014 | ΣΑΤΑ | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 | 1η Τροποποίηση |
| 107 | 2013 | Μελέτη γεφύρωσης του ποταμού Αράχθου στο ύψος του Τριγώνου με τις απαιτούμενες προσβάσεις | 30-7412.012 | ΣΑΤΑ | 196.045,19 | 196.045,19 | 36.168,74 | 1η Τροποποίηση |
| 108 | 2014 | Μελέτη φωτισμού τριών μνημείων της πόλης Κάστρου - Παρηγορήτριας - Αγίας Θεοδώρας | 30-7413.009 | ΣΑΤΑ | 4.100,00 | 4.100,00 | 100,00 | 1η Τροποποίηση |
| 109 | 2015 | Μελέτη ανάπλασης οικισμού Κορωνησίας | 30-7413.001 | ΣΑΤΑ | 4.500,00 | 4.500,00 | 907,32 |  |
| 110 | 2016 | Μελέτη διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου στην Δυτική πλευρά της ιστορικής γέφυρας Αράχθου | 30-7413.006 | ΣΑΤΑ | 5.400,00 | 0,00 | 100,00 | 1η Τροποποίηση |
| 111 | 2016 | Μελέτη ανάπλασης - αναθεώρησης σχεδίου πόλης στην Ανατολική Βαλαώρα | 30-7412.021 | ΣΑΤΑ | 200.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 112 | 2016 | Μελέτη κυκλικού κόμβου επί της Περιφερειακής οδού στην Δυτική είσοδο της πόλης. | 30-7413.007 | ΣΑΤΑ | 10.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 113 | 2016 | Επικαιροποίηση κυκλοφοριακής μελέτης Δήμου Αρταίων | 30-7413.008 | ΣΑΤΑ | 18.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 114 | 2017 | Μελέτες κατασκευής μόνιμου στεγασμένου Εκθεσιακού Κέντρου | 30-7411.004 | ΣΑΤΑ | 775.826,97 | 330.803,46 | 219.130,71 | 1η Τροποποίηση |
| 115 | 2017 | Μελέτη υπογειοποίησης Εθνικής Οδού στην ανατολική είσοδο της πόλης και δημιουργία παραποτάμιου δρόμου | 30-7413.011 | ΣΑΤΑ | 60.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 116 | 2017 | Ολοκλήρωση Πολεοδόμησης οικισμών Χαλκιάδων-Καλαμιάς, Γραμμενίτσας-Βλαχέρνας | 30-7425.002 | ΣΑΤΑ | 30.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 117 | 2017 | Αναθεώρηση σχεδίου-πολεοδόμηση Κωστακιών και Κορωνησίας | 30-7425.003 | ΣΑΤΑ | 30.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 118 | 2017 | Μελέτη σκοπιμότητας αεροδρομίου | 30-7413.012 | ΣΑΤΑ | 25.000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 119 | 2017 | Οριστική μελέτη έργου δημιουργίας πολιτιστικών διαδρομών σύνδεσης Αρχαιολογικών Χώρων (Μικρό Θέατρο, Κάστρο, Παρηγορήτισσα, Γεφύρι κ.α.) στην πόλη της Άρτας | 30-7413.017 | ΣΑΤΑ | 30.000,00 | 23.530,43 | 9.207,56 | 1η Τροποποίηση |
| 120 | 2017 | Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατασκευής Επιχειρηματικού Πάρκου Άρτας (υλοποίηση μέσω προγραμματικής σύμβασης με Περιφέρεια Ηπείρου και Επιμελητήριο Άρτας) | 64-7413.003 | ΣΑΕΠ 030 | 33.451,83 | 0,00 | 33.451,83 |  |
| 121 | 2017 | Μελέτη τεχνικής οργάνωσης κατασκευής Επιχειρηματικού Πάρκου Άρτας (υλοποίηση μέσω προγραμματικής σύμβασης με Περιφέρεια Ηπείρου και Επιμελητήριο Άρτας) | 64-7413.004 | ΣΑΕΠ 030 | 30.878,60 | 0,00 | 30.878,60 |  |
| 122 | 2018 | Μελέτες Ωρίμανσης του έργου: «Αξιοποίηση του παλαιού ξενοδοχείου ΞΕΝΙΑ στην Άρτα» | 30-7413.018 | ΣΑΤΑ | 1.015.466,91 | 469.867,00 | 362.027,11 | 1η Τροποποίηση |
| 123 | 2018 | Μελέτες αποκατάστασης του δημοτικού οδικού δικτύου Ροδαυγής-Φανερωμένης | 30-7413.019 | ΣΑΤΑ | 52.600,00 | 0,00 | 109,96 |  |
| 124 | 2018 | Ολοκλήρωση κτηματογράφησης και Πολεοδομική μελέτη κοινότητας Βλαχέρνας Ν.Άρτας | 30-7413.020 | ΣΑΕΠ 530 & ΣΑΤΑ | 164.171,28 | 0,00 | 105.668,51 | 1η Τροποποίηση |
| 125 | 2018 | Μελέτη οριοθέτησης και έργων διευθέτησης ρέματος Παλιομαύρας Γραμμενίτσας | 30-7413.021 | ΣΑΤΑ | 619.867,71 | 0,00 | 100,00 |  |
| 126 | 2019 | Επικαιροποίηση μελέτης πολυδύναμου Κέντρου Κοινωνικών δράσεων | 30-7411.011 | ΣΑΤΑ | 73.160,00 | 0,00 | 29.264,00 |  |
| ***ΣΥΝΟΛΟ Α2*** | | | | | ***3.617.783,60*** | ***1.261.385,82*** | ***869.566,05*** |  |
| ***ΣΥΝΟΛΟ Α (Α1+Α2)*** | | | | | **56.944.861,24** | **11.003.260,25** | **14.793.775,33** |  |
| **Β1. ΝΕΑ ΕΡΓΑ** | | | | | | | | |
| 127 | 2020 | Ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις και τεχνικά έργα στο Δήμο Αρταίων | 30-7323.013 | ΣΑΤΑ | 406.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 1η Τροποποίηση |
| 128 | 2020 | Βελτίωση ασφάλειας και άρση επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο (κάθετη και οριζόντια σήμανση, διαγραμμίσεις, στηθαία ασφαλείας, κάγκελα κ.α.) | 30-7333.002 | ΣΑΤΑ | 200.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |  |
| 129 | 2020 | Αναβάθμιση Παραποτάμιου Πάρκου Άρτας | 30-7326.021 | ΣΑΤΑ | 400.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 1η Τροποποίηση |
| 130 | 2020 | Διάνοιξη νέας οδού για την εξυπηρέτηση του Ειδικού Σχολείου Γλυκορίζου Άρτας | 30-7323.016 | ΣΑΤΑ | 80.600,00 | 0,00 | 80.000,00 | 1η Τροποποίηση |
| 131 | 2020 | Επισκευές και παρεμβάσεις στα σχολεία του Δήμου | 30-7331.006 | ΣΑΤΑ Σχολείων | 300.000,00 | 0,00 | 144.900,00 |  |
| 132 | 2020 | Εφαρμογή απαλλοτρίωσης και διαμόρφωση του χώρου στο ευρυχώριο του Αγίου Κωνσταντίνου και στην οδό Βαμβακά στην Άρτα | 30-7322.024 | ΣΑΤΑ | 350.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |  |
| 133 | 2020 | Δημιουργία οδών ήπιας κυκλοφορίας στις οδούς Φιλελλήνων-Μακρυγιάννη, Σκουφά και Αγίας Σοφίας με τα πεζοδρομίων | 30-7323.048 | ΣΑΤΑ | 500.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |  |
| 134 | 2020 | Διάνοιξη και ασφαλτόστρωση οδών στο Τρίγωνο | 30-7323.049 | ΣΑΤΑ | 200.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1η Τροποποίηση |
| 135 | 2020 | Διαμόρφωση του χώρου για δημιουργία αμαξοστασίου στην Γέφυρα Καλογήρου | 30-7311.005 | ΣΑΤΑ | 500.000,00 | 0,00 | 61.900,00 |  |
| 136 | 2020 | Κατασκευή τοιχίων, αυλάκων και διαφόρων τεχνικών σε σημεία επικίνδυνα του Δήμου | 30-7312.005 | ΣΑΤΑ | 300.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 1η Τροποποίηση |
| 137 | 2020 | Αλεξικέραυνα-έλεγχο δικτύου για πιθανές διαρροές σε κοινόχρηστους χώρους | 30-7311.006 | ΣΑΤΑ | 100.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |  |
| 138 | 2020 | Υλοποίηση Διακρατικού έργου "GOAL nZEBs" ενεργειακές παρεμβάσεις στα κτίρια του Δημαρχείου και στο 1 Γυμνάσιο-Λύκειο | 64-7311.007 | ΕΣΠΑ | 311.500,00 | 0,00 | 311.500,00 |  |
| 139 | 2020 | Βελτίωση υποδομών οδοποιίας εντός οικισμών του Δήμου Αρταίων | 64-7323.014 | ΠΑΑ 2014-2020 | 580.000,00 | 0,00 | 580.000,00 |  |
| 140 | 2020 | Εφαρμογή απαλλοτριώσεων και διαμόρφωση χώρων που έχουν αφεθεί σε κοινή χρήση. | 30-7322.025 | ΣΑΤΑ | 500.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |  |
| 141 | 2020 | Βελτίωση προσβασιμότητας για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα. | 30-7333.003 | ΣΑΤΑ | 400.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1η Τροποποίηση |
| 142 | 2020 | Εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού στο Δημοτικό Στάδιο Άρτας | 30-7321.003 | ΣΑΤΑ | 200.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |  |
| 143 | 2020 | Εξωραϊσμός - αναβάθμιση πλατειών | 30-7322.026 | ΣΑΤΑ | 200.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |  |
| 144 | 2020 | Ανάπλαση πεζοδρόμου στην οδό Θειακογιάννη, πέριξ του ιστορικού Γεφυριού και στην περιοχή Ταμπακιάδων | 30-7322.027 | ΣΑΤΑ | 200.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1η Τροποποίηση |
| 145 | 2020 | Εργασίες συντήρησης σε Κοιμητήρια του Δ.Αρταίων | 30-7336.002 | ΣΑΤΑ | 170.000,00 | 0,00 | 22.193,81 | 1η Τροποποίηση |
| 146 | 2020 | Δημιουργία αντιπυρικών ζωνών στον Δήμο Αρταίων | 30-7323.050 | ΣΑΤΑ | 100.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |  |
| 147 | 2020 | Κυκλικοί κόμβοι στην Περιφερειακή οδό | 30-7323.051 | ΣΑΤΑ | 350.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |  |
| 148 | 2020 | Αναβάθμιση πρόσβασης στο Campus του Πανεπιστημίου και στο Νέο αθλητικό κέντρο Κωστακιών Τ9 (νέα ασφαλτόστρωση ,δημιουργία πεζοδρομίου και εγκατάσταση φωτισμού) | 30-7323.052 | ΣΑΤΑ | 300.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |  |
| 149 | 2020 | Κατασκευή γηπέδων αθλοπαιδιών στο Δήμο | 30-7326.022 | ΣΑΤΑ | 150.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |  |
| 150 | 2020 | Δημιουργία νέου χώρου στάθμευσης | 30-7326.023 | ΣΑΤΑ | 500.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |  |
| 151 | 2020 | Δημιουργία πεζοδρομίων και ποδηλατοδρόμων με ηλεκτροφωτισμό Άρτα-Κωστακιοί- Πανεπιστήμιο και Άγιοι Ανάργυροι- Άρτα- Φιλοθέη και δρόμος Πασσά- Αγ.Σπυρίδωνας. | 30-7323.053 | ΣΑΤΑ | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |  |
| 152 | 2020 | Ανάπλαση των παραποτάμιων με δημιουργία αθλητικού πάρκου απέναντι από την πλατεία Καραϊσκάκη | 30-7326.024 | ΣΑΤΑ | 2.500.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |  |
| 153 | 2020 | Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στο Δήμο (Χανόπουλο,Λιμίνη, Αμμότοπος-Αμπέλια) | 30-7312.003 | ΣΑΤΑ | 200.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |  |
| 154 | 2020 | Ασφαλτοστρώσεις κεντρικών δημοτικών οδών εντός οικισμών με την ολοκλήρωση των έργων διέλευσης δικτύων αποχέτευσης και ύδρευσης. | 30-7323.054 | ΣΑΤΑ | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |  |
| 155 | 2020 | Δημιουργία χώρου ανάδειξης του μονοπατιού της Βίδρας στη Σκούπα. | 30-7321.004 | ΣΑΤΑ | 100.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |  |
| 156 | 2020 | Κατασκευή μόνιμου στεγασμένου εκθεσιακού κέντρου | 30-7321.005 | ΣΑΤΑ | 3.000.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |  |
| 157 | 2020 | Δημιουργία πολιτιστικής διαδρομής στην πόλη της Άρτας | 30-7323.055 | ΣΑΤΑ | 2.500.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |  |
| 158 | 2020 | Δημιουργία αμφιθεατρικού-συναυλιακού χώρου στο Παραποτάμιο. | 30-7321.006 | ΣΑΤΑ | 300.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |  |
| 159 | 2020 | Κατασκευή τεσσάρων νηπιαγωγείων σε Καμπή, Άγιοι Ανάργυροι, Καλαμιά και Γραμμενίτσα. | 30-7321.007 | ΣΑΤΑ | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |  |
| 160 | 2020 | Κατασκευή νέου παιδικού σταθμού και ΚΑΠΗ στην περιοχή της Αγίας Θεοδώρας. | 30-7321.008 | ΣΑΤΑ | 3.000.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |  |
| 161 | 2020 | Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Κεραματών Άρτας. | 30-7326.025 | ΣΑΤΑ | 270.500,00 | 0,00 | 1.000,00 |  |
| 162 | 2020 | Λειτουργία και εκσυγχρονισμός του Αλιευτικού καταφυγίου Κορωνησίας | 30-7321.009 | ΣΑΤΑ | 520.800,00 | 0,00 | 1.000,00 |  |
| 163 | 2020 | Διαπλάτυνση του δρόμου Πολύδροσο- Βίγλα με ταυτόχρονο εγκιβωτισμό του αύλακα. | 30-7323.056 | ΣΑΤΑ | 300.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |  |
| 164 | 2020 | Κατασκευή γηπέδου 5x5 και γηπέδου τέννις στη Ροδαυγή. | 30-7326.026 | ΣΑΤΑ | 100.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |  |
| 165 | 2020 | Αναβάθμιση και διαμόρφωση κτιρίου στην Ορλάνδου. | 30-7321.010 | ΣΑΤΑ | 500.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |  |
| 166 | 2020 | Διαμόρφωση χώρου και κατασκευή νέων παιδικών χαρών . | 30-7322.028 | ΣΑΤΑ | 200.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |  |
| 167 | 2020 | Κατασκευή πράσινου σημείου και δημιουργία πράσινων γωνιών | 30-7321.011 | ΣΑΤΑ | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |  |
| 168 | 2020 | Δημιουργία νέου σύγχρονου καταφυγίου ζώων. | 30-7321.012 | ΣΑΤΑ | 750.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |  |
| 169 | 2020 | Δημιουργία νέου χώρου πάργιγκ στην Άνω πόλη. | 30-7326.027 | ΣΑΤΑ | 150.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |  |
| 170 | 2020 | Εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων της Δημοτικής αγοράς. | 30-7321.013 | ΣΑΤΑ | 100.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |  |
| 171 | 2020 | Τοποθέτηση ελαστοσυνθετικού τάπητα σε αύλειους χώρους σχολείων. | 30-7326.028 | ΣΑΤΑ | 200.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |  |
| 172 | 2020 | Κατασκευή πεζοδρομίων με ηλεκτροφωτισμό σε οικισμούς του Δήμου | 30-7324.012 | ΣΑΤΑ | 750.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |  |
| 173 | 2020 | Αποκατάσταση δημοτικής οδού προς την Τ.Κ. Φανερωμένης | 30-7333.015 | ΣΑΤΑ | 250.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |  |
| 174 | 2020 | Ανάπλαση περιοχής πέριξ πηγών Καμπής | 30-7322.029 | ΣΑΤΑ | 200.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |  |
| 175 | 2020 | Επενδυση κεντρικού αρδευτικού αύλακα Βλαχέρνα-Γραμμενίτσα-Ρόκκα | 30-7312.004 | ΣΑΤΑ | 500.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |  |
| 176 | 2020 | Ανακατασκευή κεντρικής πλατείας και αθλητικών χώρων στα Αμπέλια Αμμοτόπου | 30-7322.030 | ΣΑΤΑ | 360.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |  |
| 177 | 2020 | Αναβάθμιση - επέκταση ηλεκτροφωτισμού στην Περιφερειακή Οδό εντός της πόλης της Άρτας και εκσυγχρονισμός δικτύου ηλεκτροφωτισμού. | 30-7325.004 | ΣΑΤΑ | 200.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |  |
| 178 | 2020 | Συντήρηση - ανάδειξη των πηγαδιών και του περιβάλλοντος χώρου στη θέση Σέλιο-Παναγιά Αμμοτόπου | 30-7326.029 | ΣΑΤΑ | 230.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |  |
| 179 | 2020 | Βελτιώσεις συντηρήσεις δημοτικής οδοποιίας ΔΕ Φιλοθέης Δήμου Αρταίων |  | ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ & ΣΑΤΑ | 1.317.630,00 |  | 650.000,00 | 1η Τροποποίηση |
| 180 | 2020 | Ασφαλτοστρώσεις δρόμων για εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών-αγροτικών εκμεταλλεύσεων σε ΤΚ Καλογερικού και ΤΚ Ανέζας ΔΕ Αμβρακικού |  | ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ & ΣΑΤΑ | 330.000,00 |  | 136.600,00 | 1η Τροποποίηση |
| ***ΣΥΝΟΛΟ Β1*** | | | | | ***30.127.030,00*** | ***0,00*** | ***2.549.093,81*** |  |
| **Β2. ΝΕΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ** | | | | | | | | |
| 181 | 2020 | Μελέτες εφαρμογής προτάσεων ΣΒΑΚ Α`ΦΑΣΗ | 30-7412.026 | ΣΑΤΑ | 74.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 1η Τροποποίηση |
| 182 | 2020 | Υδραυλική μελέτη στο ρέμα της Τοπικής Κοινότητας Λιμίνης | 30-7413.022 | ΣΑΤΑ | 50.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |  |
| 183 | 2020 | Εκπόνηση μελετών για νέα Βόρεια Περιμετρική οδό. | 30-7412.027 | ΣΑΤΑ | 200.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |  |
| 184 | 2020 | Εκπόνηση μελετών για γεφύρωση του ποταμού Αράχθου από την πόλη της Άρτας προς Βλαχέρνα και προς Γραμμενίτσα. | 30-7413.023 | ΣΑΤΑ | 300.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |  |
| 185 | 2020 | Εκπόνηση μελετών για τη μετατροπή των κτιρίων ΕΑΣΑΦ (στην ιστορική γέφυρα Άρτας ) σε κέντρο πολιτισμού. | 30-7411.012 | ΣΑΤΑ | 150.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |  |
| 186 | 2020 | Εκπόνηση μελετών για την αποκατάσταση δημοτικής οδού προς την Τ.Κ. Φανερωμένης | 30-7412.028 | ΣΑΤΑ | 60.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |  |
| 187 | 2020 | Μελέτη ανάπλασης περιοχής πέριξ πηγών Καμπής | 30-7412.029 | ΣΑΤΑ | 50.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |  |
| 188 | 2020 | Μελέτη επέκτασης για την άρδευση στη θέση "Ξηροπλατανια" στην ΤΚ Παντάνασσας | 30-7413.024 | ΣΑΤΑ | 6.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |  |
| 189 | 2020 | Μελέτη επένδυσης αρδευτικού αύλακα στην ΤΚ Καμπής | 30-7413.025 | ΣΑΤΑ | 40.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |  |
| 190 | 2020 | Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός προσχεδίων για ανάθεση μελέτης με τίτλο "Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αρταίων" | 30-7411.001 | ΣΑΤΑ | 207.015,48 |  | 82.806,19 | 1η Τροποποίηση |
| ***ΣΥΝΟΛΟ Β2*** | | | | | ***1.137.015,48*** | ***0,00*** | ***129.806,19*** | ***0,00*** |
| ***ΣΥΝΟΛΟ Β (Β1+Β2)*** | | | | | **31.264.045,48** | **0,00** | **2.678.900,00** | **0,00** |
| ***ΣΥΝΟΛΟ Α+Β*** | | | | | **88.208.906,72** | **11.003.260,25** | **17.472.675,33** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ** | **ΑΡΧ ΠΡΟΫ-ΣΜΟΣ** | **ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ** | **ΠΙΣΤΩΣΗ 2020** | **ΚΑΠ ΕΠ(ΣΑΤΑ)** | **ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ** |
| **ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ** | **56.944.861,24** | **11.003.260,25** | **14.793.775,33** | **2.444.228,69** | **12.349.546,64** |
| ΕΡΓΟ | 53.327.077,64 | 9.741.874,43 | 13.924.209,28 | 1.678.993,07 | 12.245.216,21 |
| ΜΕΛΕΤΗ | 3.617.783,60 | 1.261.385,82 | 869.566,05 | 765.235,62 | 104.330,43 |
| **ΝΈΟ** | **31.264.045,48** | **0,00** | **2.678.900,00** | **855.900,00** | **1.823.000,00** |
| ΕΡΓΟ | 30.127.030,00 | 0,00 | 2.549.093,81 | 726.093,81 | 1.823.000,00 |
| ΜΕΛΕΤΗ | 1.137.015,48 | 0,00 | 129.806,19 | 129.806,19 |  |
| **Γενικό Άθροισμα** | **88.208.906,72** | **11.003.260,25** | **17.472.675,33** | **3.300.128,69** | **14.172.546,64** |

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο

**Η απόφαση αυτή έλαβε αριθ. 54/2020**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΑΜΠΑΣ**

*ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ*

*Άρτα αυθημερόν*

*Ο Υπεύθυνος Γραφείου*

*Θόδωρος Ντέμσιας*